## Sheet1
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
PROYECTO: REHABILITACION DE LA AVENIDA EGUIGUREN ENTRE PUENTE INDEPENDENCIA Y AV. SULLANA EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA
CLIENTE: MUNICIPALIDA PROVINCIAL DE PIURA
LUGAR: PIURA - PIURA - PIURA FECHA: 13/07/2020
DURACION 30 DIAS CALENDARIO
Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio (S/.) | Parcial (S/.) | MES 1
1 | OBRAS PROVISIONALES
1.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40 M X 3.60 M | und | 1 | 1480.33 | 1480.33 | 1480.33
1.02 | SERVICIOS HIGIÉNICOS PROVISIONALES | und | 2 | 750 | 1500 | 1500
1.03 | ALMACÉN, OFICINAS=] | m2 | 40 | 70.84 | 2833.6 | 2833.6
1.04 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | glb | 1 | 5000 | 5000 | 5000
1.05 | SEÑALIZACION TEMPORAL | glb | 1 | 5024.48 | 5024.48 | 5024.48
2 | SEGUROS Y SALUD EN EL TRABAJO
2.01 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 4000 | 4000 | 4000
3 | MITIGACION AMBIENTAL
3.01 | MITIGACION AMBIENTAL | glb | 1 | 3000 | 3000 | 3000
4 | TRABAJOS PRELIMINARES
4.01 | TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO | m2 | 2685.27 | 2.12 | 5692.77 | 5692.77
4.02 | DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO | m2 | 53.53 | 15.38 | 823.29 | 823.29
4.03 | DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO | m2 | 344.78 | 12.97 | 4471.8 | 4471.8
4.04 | DEMOLICION DE SARDINEL DE CONCRETO | m | 154.24 | 13.5 | 2082.24 | 2082.24
5 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
5.01 | CORTE DE MATERIAL SUELTO MANUAL | m3 | 10.71 | 30.01 | 321.41 | 321.41
5.02 | CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO | m3 | 68.96 | 6.25 | 431 | 431
5.03 | PERFILADO Y COMPACTADO MANUAL EN ZONAS DE CORTE | m2 | 53.53 | 3.69 | 197.53 | 197.53
5.04 | PERFILADO Y COMPACTADO CON EQUIPO EN ZONAS DE CORTE | m2 | 344.78 | 1.57 | 541.3 | 541.3
5.05 | BASE COMPACTADA MANUAL H=0.20 m | m2 | 53.53 | 26.43 | 1414.8 | 1414.8
5.06 | BASE COMPACTADA CON EQUIPO H=0.20 m | m2 | 344.78 | 19.07 | 6574.95 | 6574.95
5.07 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | m3 | 99.58 | 13.4 | 1334.37 | 1334.37
6 | BACHEO
6.01 | IMPRIMADO | m2 | 53.53 | 5.24 | 280.5 | 280.5
6.02 | CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE 2" | m2 | 53.53 | 37.8 | 2023.43 | 2023.43
7 | SLURRY SEAL
7.01 | SLURRY SEAL NIVELANTE | m2 | 1585.89 | 17.85 | 28308.14 | 28308.14
7.02 | SLURRY SEAL 1" | m2 | 2265.55 | 17.85 | 40440.07 | 40440.07
8 | LOSA DE CONCRETO
8.01 | LOSA DE CONCRETO F'C=210 kg/cm2 H=0.20 m | m2 | 344.78 | 85.26 | 29395.94 | 29395.94
8.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE CONCRETO | m2 | 33.23 | 43.07 | 1431.22 | 1431.22
8.03 | JUNTA DE DILATACION ASFALTICA | m | 166.16 | 6.15 | 1021.88 | 1021.88
8.04 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR | m2 | 344.78 | 2.7 | 930.91 | 930.91
9 | SARDINELES
9.01 | SARDINEL CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | m3 | 10.41 | 379.77 | 3953.41 | 3953.41
9.02 | SARDINEL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 138.82 | 52.47 | 7283.89 | 7283.89
9.03 | JUNTA DE DILATACION ASFALTICA | m | 7.8 | 6.15 | 47.97 | 47.97
9.04 | CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR | m2 | 161.95 | 2.7 | 437.27 | 437.27
9.05 | RESANE SARDINEL DE CONCRETO | m | 50 | 15.91 | 795.5 | 795.5
0 | VEREDAS DE CONCRETO
0.01 | RESANE DE VEREDAS DE CONCRETO | m2 | 80 | 22.31 | 1784.8 | 1784.8
1 | RAMPAS DE CONCRETO
1.01 | RESANE DERAMPAS DE CONCRETO | m2 | 50 | 23.48 | 1174 | 1174
2 | PINTURA
2.01 | PINTURA EN SARDINELES | m | 3951.58 | 5.72 | 22603.04 | 22603.04
2.02 | PASES PEATONALES | m2 | 784 | 9.39 | 7361.76 | 7361.76
2.03 | FLECHAS DIRECCTONALES | m2 | 112 | 9.39 | 1051.68 | 1051.68
3 | VARIOS
3.01 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 2685.27 | 1.12 | 3007.5 | 3007.5
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 200056.78 | 200056.78
GASTOS GENERALES 10% |  |  |  |  | 20005.678 | 20005.678
UTILIDADES 10% |  |  |  |  | 20005.678 | 20005.678
============================= |  |  |  |  | =========== | ===========
SUB TOTAL |  |  |  |  | 240068.136 | 240068.136
IGV 18% |  |  |  |  | 43212.2745 | 43212.2745
============================= |  |  |  |  | =========== | ===========
PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  |  | 283280.4105 | 283280.4105