## Sustento de Metrados (2) (hidden)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA
SUSTENTACION DE METRADOS
Proyecto | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN JIRON LIZARDO MONTERO, JR. TUPAC AMARU,JR.SAN FRANCISCO EN EL AA.HH. 13 DE JULIO, DE LA
CIUDAD DE PAITA , DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA – PIURA, CODIGO SNIP Nº 373792
ADICIONAL DE OBRA N°3 :POR MODIFICACION DE PROYECTO
Prop. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA | [5 empty] | Fecha | NOVIEMBRE DEL 2017
DIMENSIONES
PART. | DESCRIPCION | UND | ITEM | LARGO | ANCHO | ALTO | Nº de | PARCIAL | TOTAL
|  |  |  | m | m | m | ELEM.
01.00.00 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 M X 7.20 M. | UND | [5 empty] | 1 | 1
01.02.00 | ALQUILER DE LOCAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO | Mes | [5 empty] | 4 | 4
01.03.00 | SEÑALIZACION Y DESVIO DE TRANSITO | GLB | [5 empty] | 1 | 1
01.04.00 | CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO - LIMITE DE OBRA, INC. POSTE 2"X2"x1.20 m. | ML | [5 empty] | 3000 | 3000
01.05.00 | DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA | GLB | [5 empty] | 1 | 1
01.06.00 | TRANQUERA MOVIL DE MADERA P' DESVIO DE TRANSITO VEHICULAR | UND | [6 empty] | 5
|  |  |  | 5 |  |  |  | 5
01.07.00 | PUENTE PROVISIONAL DE MADERA | UND | [6 empty] | 5
|  |  |  | 5 |  |  |  | 5
01.00.00 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.00 | LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL | M2 | [6 empty] | 124.674
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 4951.063
| JIRON PEDRO RUIZ GALLO | [8 empty] | 7837.16
|  | Pav. De losa |  | 19.7 | 8.85 |  | 1 | 174.345
|  | Sardinel Peraltado |  | 18.1 | 0.15 |  | 1 | 2.715
|  | Sardinel Peraltado |  | 2.35 | 0.15 |  | 1 | 0.3525
|  | Veredas |  | 18.8 | 1.2 |  | 1 | 22.56
|  | Veredas |  | 2 | 1.2 |  | 1 | 2.4
|  | Martillo |  | 1.15 | 1 |  | 1 | 1.15
|  | Martillo |  | 1.15 | 1 |  | 1 | 1.15
JIRON FRANCISCO BOLOGNESI
|  | Pav. De adoquin |  | 54.2 | 6 |  | 1 | 325.2
|  | Sardinel de Conf. |  | 6 | 0.15 |  | 1 | 0.9
|  | Sardinel de Conf. |  | 6.8 | 0.15 |  | 1 | 1.02
|  | Sardinel de Conf. |  | 2.6 | 0.15 |  | 1 | 0.39
|  | Vereda lado izquierda |  | 51.65 | 1.2 |  | 1 | 61.98
|  | Vereda lado derecho |  | 52.75 | 1.2 |  | 1 | 63.3
JIRON SAN FRANCISCO
| Inicio - Av. Màlaga | Pav. De adoquin |  | 61.75 | 6 |  | 1 | 370.5
|  | Sardinel de Conf. |  | 6 | 0.15 |  | 1 | 0.9
|  | Sardinel invertido |  | 3.4 | 0.2 |  | 1 | 0.68
|  | Sardinel invertido |  | 2.75 | 0.2 |  | 1 | 0.55
|  | Sardinel invertido |  | 2.2 | 0.2 |  | 1 | 0.44
|  | Sardinel invertido |  | 0.775 | 0.2 |  | 1 | 0.155
|  | Lado Derecho | Gradas | 1.75 | 1.2 |  | 1 | 2.1
|  |  | Veredas | 10.85 | 1.2 |  | 1 | 13.02
|  |  | Gradas | 2.25 | 1.2 |  | 1 | 2.7
|  |  | Veredas | 10.05 | 1.2 |  | 1 | 12.06
|  |  | Gradas | 0.75 | 1.2 |  | 1 | 0.9
|  |  | Veredas | 3.05 | 1.2 |  | 1 | 3.66
|  |  | Gradas | 0.75 | 1.2 |  | 1 | 0.9
|  |  | Veredas | 3.35 | 1.2 |  | 1 | 4.02
|  |  | Gradas | 0.25 | 1.2 |  | 1 | 0.3
|  |  | Veredas | 6.85 | 1.2 |  | 1 | 8.22
|  |  | Gradas | 0.75 | 1.2 |  | 1 | 0.9
|  |  | Veredas | 6.25 | 1.2 |  | 1 | 7.5
|  |  | Gradas | 0.25 | 1.2 |  | 1 | 0.3
|  |  | Veredas | 7.05 | 1.2 |  | 1 | 8.46
|  |  | Gradas | 0.75 | 1.2 |  | 1 | 0.9
|  |  | Veredas | 6.4 | 1.2 |  | 1 | 7.68
|  |  | Veredas | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1.44
|  |  | Veredas | 2 | 1.2 |  | 1 | 2.4
|  | Lado Izquierdo | Gradas | 1.75 | 1.2 |  | 1 | 2.1
|  |  | Veredas | 4.85 | 1.2 |  | 1 | 5.82
|  |  | Gradas | 1 | 1.2 |  | 1 | 1.2
|  |  | Veredas | 6.45 | 1.2 |  | 1 | 7.74
|  |  | Gradas | 1 | 1.2 |  | 1 | 1.2
|  |  | Veredas | 5.6 | 1.2 |  | 1 | 6.72
|  |  | Gradas | 1.75 | 1.2 |  | 1 | 2.1
|  |  | Veredas | 12.9 | 1.2 |  | 1 | 15.48
|  |  | Gradas | 0.75 | 1.2 |  | 1 | 0.9
|  |  | Veredas | 5.35 | 1.2 |  | 1 | 6.42
|  |  | Gradas | 0.25 | 1.2 |  | 1 | 0.3
|  |  | Veredas | 6.5 | 1.2 |  | 1 | 7.8
|  |  | Gradas | 0.5 | 1.2 |  | 1 | 0.6
|  |  | Veredas | 13.25 | 1.2 |  | 1 | 15.9
Av. Màlaga - Jirón Pedro Ruiz Gallo
|  | Pav. Con adoquin |  | 105.15 | 6 |  | 1 | 630.9
|  | Pav. Con adoquin |  | 45.55 | 6 |  | 1 | 273.3
|  | Sard. De Conf. |  | 9.35 | 0.15 |  | 1 | 1.4025
|  | Sard. De Conf. |  | 10.75 | 0.15 |  | 1 | 1.6125
Lado derecho
|  |  | Veredas | 2 | 1.2 |  | 1 | 2.4
|  |  | Veredas | 2.3 | 1.2 |  | 1 | 2.76
|  |  | Gradas | 0.25 | 1.2 |  | 1 | 0.3
|  |  | Veredas | 14.85 | 1.2 |  | 1 | 17.82
|  |  | Gradas | 0.5 | 1.2 |  | 1 | 0.6
|  |  | Veredas | 16.05 | 1.2 |  | 1 | 19.26
|  |  | Gradas | 0.25 | 1.2 |  | 1 | 0.3
|  |  | Veredas | 8.15 | 1.2 |  | 1 | 9.78
|  |  | Gradas | 0.25 | 1.2 |  | 1 | 0.3
|  |  | Veredas | 17.3 | 1.2 |  | 1 | 20.76
|  |  | Gradas | 0.25 | 1.2 |  | 1 | 0.3
|  |  | Veredas | 23.95 | 1.2 |  | 1 | 28.74
|  |  | Gradas | 0.75 | 1.2 |  | 1 | 0.9
|  |  | Veredas | 15.25 | 1.2 |  | 1 | 18.3
|  |  | Veredas | 3.25 | 1.2 |  | 1 | 3.9
|  |  | Veredas | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1.44
|  | Lado izquierdo | Veredas | 2.95 | 1.2 |  | 1 | 3.54
|  |  | Veredas | 15.65 | 1.2 |  | 1 | 18.78
|  |  | Gradas | 1 | 1.2 |  | 1 | 1.2
|  |  | Veredas | 15.85 | 1.2 |  | 1 | 19.02
|  |  | Gradas | 0.25 | 1.2 |  | 1 | 0.3
|  |  | Veredas | 15.5 | 1.2 |  | 1 | 18.6
|  |  | Gradas | 0.25 | 1.2 |  | 1 | 0.3
|  |  | Veredas | 1.85 | 1.2 |  | 1 | 2.22
|  |  | Veredas | 21.8 | 1.2 |  | 1 | 26.16
|  |  | Gradas | 0.25 | 1.2 |  | 1 | 0.3
|  |  | Veredas | 46.95 | 1.2 |  | 1 | 56.34
|  |  | Gradas | 0.25 | 1.2 |  | 1 | 0.3
|  |  | Veredas | 7.95 | 1.2 |  | 1 | 9.54
|  |  | Gradas | 0.25 | 1.2 |  | 1 | 0.3
|  |  | Veredas | 16 | 1.2 |  | 1 | 19.2
|  |  | Veredas | 1.25 | 1.2 |  | 1 | 1.5
|  |  | Veredas | 1.25 | 1.2 |  | 1 | 1.5
JIRON TUPAC AMARU
| Inicio - Jr. Pedro Ruiz Gallo |  | Pav. De adoquin | 43.5 | 4.4305 |  | 1 | 192.7268
|  |  | Pav. De adoquin | 12.95 | 7.0445 |  | 1 | 91.2263
|  |  | Pav. De adoquin | 9.45 | 8.412 |  | 1 | 79.4929
|  |  | Pav. De adoquin | 141.5 | 6 |  | 1 | 849
|  |  | Sard. De Conf. | 6.95 | 0.15 |  | 1 | 1.0425
|  |  | Sard. De Conf. | 9.9 | 0.15 |  | 1 | 1.485
|  |  | Sardinel | 4.95 | 0.2 |  | 1 | 0.99
|  |  | Sardinel | 7.95 | 0.15 |  | 1 | 1.1925
|  |  | Sardinel | 1.75 | 0.2 |  | 1 | 0.35
|  |  | Gradas | 1.75 | 1.05 |  | 1 | 1.8375
|  | Lado Derecho | Sard. peraltado | 57.3 | 0.15 |  | 1 | 8.595
|  |  | Veredas | 3.56 | 1.2 |  | 1 | 4.272
|  |  | Veredas | 9.05 | 1.2 |  | 1 | 10.86
|  |  | Gradas | 0.5 | 1.2 |  | 1 | 0.6
|  |  | Veredas | 7.65 | 1.2 |  | 1 | 9.18
|  |  | Gradas | 0.25 | 1.2 |  | 1 | 0.3
|  |  | Veredas | 15.2 | 1.2 |  | 1 | 18.24
|  |  | Gradas | 0.25 | 1.2 |  | 1 | 0.3
|  |  | Veredas | 1.4 | 1.2 |  | 1 | 1.68
|  |  | Veredas | 7.95 | 1.2 |  | 1 | 9.54
|  |  | Veredas | 44.6 | 1.2 |  | 1 | 53.52
|  |  | Gradas | 0.5 | 1.2 |  | 1 | 0.6
|  |  | Veredas | 7.3 | 1.2 |  | 1 | 8.76
|  |  | Gradas | 0.25 | 1.2 |  | 1 | 0.3
|  |  | Veredas | 7.4 | 1.2 |  | 1 | 8.88
|  |  | Gradas | 0.5 | 1.2 |  | 1 | 0.6
|  |  | Veredas | 7.75 | 1.2 |  | 1 | 9.3
|  |  | Gradas | 0.75 | 1.2 |  | 1 | 0.9
|  |  | Veredas | 8.5 | 1.2 |  | 1 | 10.2
|  |  | Gradas | 0.25 | 1.2 |  | 1 | 0.3
|  |  | Veredas | 7.65 | 1.2 |  | 1 | 9.18
|  |  | Gradas | 0.25 | 1.2 |  | 1 | 0.3
|  |  | Veredas | 8.7 | 1.2 |  | 1 | 10.44
|  |  | Veredas | 3.1 | 1.2 |  | 1 | 3.72
|  |  | Veredas | 1.15 | 1.2 |  | 1 | 1.38
|  | Lado izquierdo | Vereda | 6.05 | 1.2 |  | 1 | 7.26
|  |  | Gradas | 1 | 1.2 |  | 1 | 1.2
|  |  | Veredas | 5.65 | 1.2 |  | 1 | 6.78
|  |  | Gradas | 1.5 | 1.2 |  | 1 | 1.8
|  |  | Veredas | 6.65 | 1.2 |  | 1 | 7.98
|  |  | Gradas | 0.5 | 1.2 |  | 1 | 0.6
|  |  | Veredas | 22.1 | 1.2 |  | 1 | 26.52
|  |  | Veredas | 10.05 | 1.2 |  | 1 | 12.06
|  |  | Gradas | 0.25 | 1.2 |  | 1 | 0.3
|  |  | veredas | 15.2 | 1.2 |  | 1 | 18.24
|  |  | Gradas | 0.25 | 1.2 |  | 1 | 0.3
|  |  | Veredas | 16.15 | 1.2 |  | 1 | 19.38
|  |  | Gradas | 0.5 | 1.2 |  | 1 | 0.6
|  |  | Veredas | 7.15 | 1.2 |  | 1 | 8.58
|  |  | Gradas | 0.25 | 1.2 |  | 1 | 0.3
|  |  | Veredas | 8.4 | 1.2 |  | 1 | 10.08
|  |  | Gradas | 0.25 | 1.2 |  | 1 | 0.3
|  |  | Veredas | 7.65 | 1.2 |  | 1 | 9.18
|  |  | Veredas | 47.45 | 1.2 |  | 1 | 56.94
|  |  | Gradas | 0.5 | 1.2 |  | 1 | 0.6
|  |  | Veredas | 14.95 | 1.2 |  | 1 | 17.94
|  |  | Gradas | 1 | 1.2 |  | 1 | 1.2
|  |  | Veredas | 7.15 | 1.2 |  | 1 | 8.58
|  |  | Gradas | 1 | 1.2 |  | 1 | 1.2
|  |  | Veredas | 6.75 | 1.2 |  | 1 | 8.1
|  |  | Gradas | 0.75 | 1.2 |  | 1 | 0.9
|  |  | Veredas | 7.55 | 1.2 |  | 1 | 9.06
|  |  | Gradas | 0.25 | 1.2 |  | 1 | 0.3
|  |  | Veredas | 8 | 1.2 |  | 1 | 9.6
|  |  | Veredas | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 1.44
|  |  | Veredas | 1.255 | 1.2 |  | 1 | 1.506
| Jr. Pedro Ruiz Gallo - Pasaje S/N |  | Pav. De adoquin | 81.5 | 6 |  | 1 | 489
|  |  | Sard. De Conf. | 9.2 | 0.15 |  | 1 | 1.38
|  | Lado derecho | Veredas | 1.27 | 1.2 |  | 1 | 1.524
|  |  | Veredas | 3.07 | 1.2 |  | 1 | 3.684
|  |  | Veredas | 7.67 | 1.2 |  | 1 | 9.204
|  |  | Gradas | 0.5 | 1.2 |  | 1 | 0.6
|  |  | Veredas | 7.55 | 1.2 |  | 1 | 9.06
|  |  | Gradas | 0.5 | 1.2 |  | 1 | 0.6
|  |  | veredas | 23.7 | 1.2 |  | 1 | 28.44
|  |  | gradas | 0.25 | 1.2 |  | 1 | 0.3
|  |  | veredas | 39.25 | 1.2 |  | 1 | 47.1
|  | Lado izquierdo | Veredas | 1.968 | 1.2 |  | 1 | 2.3616
|  |  | Veredas | 3.142 | 1.2 |  | 1 | 3.7704
|  |  | Veredas | 23.6 | 1.2 |  | 1 | 28.32
|  |  | Gradas | 1 | 1.2 |  | 1 | 1.2
|  |  | Veredas | 23.06 | 1.2 |  | 1 | 27.672
|  |  | Gradas | 0.5 | 1.2 |  | 1 | 0.6
|  |  | Veredas | 15.75 | 1.2 |  | 1 | 18.9
|  |  | Gradas | 0.25 | 1.2 |  | 1 | 0.3
|  |  | Veredas | 6.65 | 1.2 |  | 1 | 7.98
| CALLE SAN FARNCISCO | [6 empty] | 124.674
CALLE SAN FARNCISCO PROGRESIVA 0+0.00
| PAVIMENTO | AREA 1 | LOSA DE CONCRETO | 38.05 |  |  | 1 | 38.05
| BOCA CALLE A QUEBRADA | AREA | LOSA DE CONCRETO | 31.43 |  |  | 1 | 31.43
| SADINEL PERALTADO | Lado Derecho
| SECCION DE CORTE A-A |  | Veredas-PERALTADO INTERNO | 8.2 | 0.15 |  | 1 | 1.23
| VEREDAS | Lado Derecho
| CALLE SAN FRANCISCO | PROGRESIVA 0+0.00 A 0+7.50 | VEREDA | 8.07 |  |  | 1 | 8.07
Lado Izquierdo
| CALLE SAN FRANCISCO | PROGRESIVA 0+0.00 A 0+10 | VEREDA | 11.304 |  |  | 1 | 11.304
| CALLE SAN FRANCISCO | En graderia de vereda |  | 1.77 |  |  | 1 | 1.77
| CALLE SAN FRANCISCO | En graderia en pavimento |  | 5.82 |  |  | 1 | 5.82
MURO DE CONTECION
| BOCA CALLE A QUEBRADA |  |  | 5 | 1.8 |  | 3 | 27
01.02.00 | TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO | M2 | [6 empty] | 124.68
| CALLE SAN FARNCISCO | [6 empty] | 124.68
CALLE SAN FARNCISCO PROGRESIVA 0+0.00
| PAVIMENTO | AREA 1 | LOSA DE CONCRETO | 38.05 |  |  | 1 | 38.05
| BOCA CALLE A QUEBRADA | AREA | LOSA DE CONCRETO | 31.43 |  |  | 1 | 31.43
| SADINEL PERALTADO | Lado Derecho
| SECCION DE CORTE A-A |  | Veredas-PERALTADO INTERNO | 8.2 | 0.15 |  | 1 | 1.23
| VEREDAS | Lado Derecho
| CALLE SAN FRANCISCO | PROGRESIVA 0+0.00 A 0+7.50 | VEREDA | 8.07 |  |  | 1 | 8.07
Lado Izquierdo
| CALLE SAN FRANCISCO | PROGRESIVA 0+0.00 A 0+10 | VEREDA | 11.3 |  |  | 1 | 11.3
| CALLE SAN FRANCISCO | En graderia de vereda |  | 1.77 |  |  | 1 | 1.77
| CALLE SAN FRANCISCO | En graderia en pavimento |  | 5.82 |  |  | 1 | 5.82
MURO DE CONTECION
| BOCA CALLE A QUEBRADA |  |  | 5 | 1.8 |  | 3 | 27
01.03.00 | DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO E=0.10 m. | M2 | [6 empty] | 0.6
| CALLE SAN FRANCISCO | [6 empty] | 0.6
CALLE SAN FRANCISCO
LADO DERECHO
| VEREDA EN EL SARINEL DEL CORTE A-A |  |  | 0.6 |  |  | 1 | 0.6
02.00.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.00 | CORTE DE MATERIAL SUELTO | M3 | [6 empty] | 36.776
| CALLE SAN FRANCISCO | Según Cartilla de Movimiento de tierras | [5 empty] | 30.49
| BOCA CALLE A QUEBRADA | AREA | LOSA DE CONCRETO | 31.43 |  |  | 0.2 | 6.286
02.02.00 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, Dp=5 Km. | M3 | [6 empty] | 47.8868
%Esponj.
| Corte | Ver Mov. De Tierras |  |  | 36.776 | 1.3 | 1 | 47.8088
| Demolición de Veredas |  |  |  | 0.06 | 1.3 | 1 | 0.078
02.03.00 | PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE | M2 | [6 empty] | 69.48
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 69.48
CALLE SAN FRANCISCO
| CALLE SAN FRANCISCO-INICIO (PROGRSIVA: 0+0 - 0+7.5) |  |  | AREA
| PAVIMENTO | AREA 1 | LOSA DE CONCRETO | 38.05 |  |  | 1 | 38.05
| BOCA CALLE A QUEBRADA | AREA | LOSA DE CONCRETO | 31.43 |  |  | 1 | 31.43
02.04.00 | SUBBASE: EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION, E=0.10 M. (HORMIGON) | M2 | [6 empty] | 69.48
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 69.48
CALLE SAN FRANCISCO
| CALLE SAN FRANCISCO-INICIO (PROGRSIVA: 0+0 - 0+7.5) |  |  | AREA
| PAVIMENTO | AREA 1 | LOSA DE CONCRETO | 38.05 |  |  | 1 | 38.05
| BOCA CALLE A QUEBRADA | AREA | LOSA DE CONCRETO | 31.43 |  |  | 1 | 31.43
02.05.00 | BASE: EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION, E=0.10 M. (AFIRMADO) | M2 | [6 empty] | 69.48
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 69.48
CALLE SAN FRANCISCO
| CALLE SAN FRANCISCO-INICIO (PROGRSIVA: 0+0 - 0+7.5) |  |  | AREA
| PAVIMENTO | AREA 1 | LOSA DE CONCRETO | 38.05 |  |  | 1 | 38.05
| BOCA CALLE A QUEBRADA | AREA | LOSA DE CONCRETO | 31.43 |  |  | 1 | 31.43
3 | PAVIMENTOS
03.01.00 | PAVIMENTO DE LOSA DE CONCRETO
03.01.01 | LOSA DE CONCRETO f´c=210 Kg/cm2. | M3 | [6 empty] | 7.9318
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 7.9318
CALLE SAN FRANCISCO
| CALLE SAN FRANCISCO-INICIO (PROGRSIVA: 0+0 - 0+7.5) |  |  | AREA
| PAVIMENTO | AREA 1 | LOSA DE CONCRETO | 0.82 |  | 5.84 | 1 | 4.7888
| BOCA CALLE A QUEBRADA | AREA | LOSA DE CONCRETO | 31.43 |  |  | 0.1 | 3.143
03.01.02 | ACERO F´Y=4,200 KG/CM2 EN LOSA DE CONCRETO | KG | [6 empty] | 456.7192
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 456.7192
CALLE SAN FRANCISCO
|  |  | longitug | Long. | Nº Veces | kg/ml | Cantidad
| CALLE SAN FRANCISCO | SECCION 2-2 | 5.84 | 8.41 | 30 | 0.56 | 1 | 141.288
|  | SECCION 2-2 | 8.46 | 5.79 | 43 | 0.56 | 1 | 139.4232
| BOCA CALLE A QUEBRADA |  | 31.43 | 5 | 2 | 0.56 | 1 | 176.008
03.01.03 | EXACAVACIÓN MANUAL DE ZANJA P/UÑAS DE LOSA | M3 | [6 empty] | 0.2574
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 0.2574
| CALLE SAN FRANCISCO |  |  |  |  | area
| CALLE SAN FRANCISCO |  |  | 5.72 |  | 0.045 | 1 | 0.2574
03.01.04 | ELIMINANCIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=5 KM. | M3 |  |  |  | % Espomj. |  |  | 0.33462
| Excavación de zanjas |  |  | 0.2574 |  | 1.3 |  | 0.33462
03.01.05 | CONCRETO F´c=210 Kg/cm2 PARA UÑAS DE LOSA | M3 | [6 empty] | 0.429
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 0.429
| CALLE SAN FRANCISCO |  |  |  |  | area
| CALLE SAN FRANCISCO |  |  | 5.72 |  | 0.075 | 1 | 0.429
03.01.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE CONCRETO | M2 | [6 empty] | 8.7968
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 8.7968
CALLE SAN FRANCISCO
| GRADERIA |  |  | 1.38 |  | 5.96 | 1 | 8.2248
| FRISOS |  |  | 5.72 |  | 0.1 | 1 | 0.572
03.01.07 | CURADO CON ADITIVO EN LOSA | M2 | [6 empty] | 38.0184
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 38.0184
CALLE SAN FRANCISCO
CALLE SAN FRANCISCO
| PAVIMENTO | AREA 1 | LOSA DE CONCRETO | 6.51 |  |  | 5.84 | 38.0184
03.01.08 | JUNTAS DE DILATACIÓN ASFALTICAS | ML | [6 empty] | 5.92
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 5.92
CALLE SAN FRANCISCO
| CALLE SAN FRANCISCO |  |  | 5.92 |  |  | 1 | 5.92
04.00.00 | SARDINEL PERALTADO | [7 empty] | 5.19
04.01.00 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/ SARDINEL | M3
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 5.19
CALLE SAN FRANCISCO
| CALLE SAN FRANCISCO | [6 empty] | 5.19
04.02.00 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO EN SARDINEL PERALTADO | M3 | [6 empty] | 0.54
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 0.54
CALLE SAN FRANCISCO
| SEGÚN MOVIMIENTO DE TIERRA | [6 empty] | 0.54
04.03.00 | CAMA DE HORMIGON E=0.25 M. | M3 | [6 empty] | 1.025
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 1.025
CALLE SAN FRANCISCO
| CALLE SAN FRANCISCO | Lado Derecho |  | 8.2 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1.025
04.04.00 | CAMA DE AFIRMADO E=0.20 M. | M3 | [6 empty] | 0.82
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 0.82
CALLE SAN FRANCISCO
| CALLE SAN FRANCISCO | Lado Derecho |  | 8.2 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.82
04.05.00 | SOLADO DE CONCRETO 1:10, e=0.10 m. | M2 | [6 empty] | 4.1
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 4.1
CALLE SAN FRANCISCO
| CALLE SAN FRANCISCO | Lado Derecho |  | 8.2 | 0.5 |  | 1 | 4.1
04.06.00 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=5 Km. | M3 |  |  |  |  | %Esponj. |  | 6.0666
| Excavación para Sardinel Peraltado |  |  | 5.19 |  |  | 1.3 | 6.747
| Relleno |  |  | 0.54 |  |  | 1.26 | 0.6804
TOTAL
04.07.00 | SARDINEL PERALTADO F'C=210 KG/CM2 | M3 | [6 empty] | 3.28
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 3.28
CALLE SAN FRANCISCO
| CALLE SAN FRANCISCO | ZAPATA |  | 8.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2.05
|  | MURO |  | 8.2 | 0.15 | 1 | 1 | 1.23
04.08.00 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL PERALTADO | M2 | [6 empty] | 16.4
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 16.4
CALLE SAN FRANCISCO
| CALLE SAN FRANCISCO | MURO |  | 8.2 | 1 |  | 2 | 16.4
04.09.00 | SARDINEL PERALTADO,ACERO FY=4200 KG/CM2. | KG | [6 empty] | 297.3168
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 297.3168
CALLE SAN FRANCISCO
| CALLE SAN FRANCISCO |  | Diam. | Long. | Nº Veces | kg/ml | Cantidad
Lado Derecho
| ZAPATA |  | 0.5 | 8.5 | 3 | 0.99 | 1 | 25.245
|  |  | 0.5 | 0.45 | 42 | 0.99 | 1 | 18.711
| MUROS |  | 0.5 | 1.63 | 42 | 0.99 | 2 | 135.5508
|  |  | 0.5 | 8.5 | 7 | 0.99 | 2 | 117.81
04.10.00 | CURADO QUIMICO | M2 | [6 empty] | 17.63
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 17.63
CALLE SAN FRANCISCO
CALLE SAN FRANCISCO
|  | Lado Derecho |  | 8.2 | 2.15 |  | 1 | 17.63
04.11.00 | JUNTAS DE DILATACIÓN ASFALTICAS | ML | [6 empty] | 1
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 1
| CALLE SAN FRANCISCO |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
05.00.00 | VEREDAS DE CONCRETO | [7 empty] | 2.02
05.01.00 | CORTE MANUAL DE MATERIAL SUELTO | M3
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 2.02
CALLE LIZARDO MONTERO
Jr. Pedro Ruiz Gallo-INICIO (PROGRSIVA: 0+216.67.67-0+063.61)
| SEGÚN CARTILLA DE MOVIMIENTO DE TIIERRA | [6 empty] | 2.02
05.02.00 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO | M3 | [6 empty] | 1.13
| Calle Lizardo Montero | Según Cartilla de Movimiento de tierras | [5 empty] | 1.13
05.03.00 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/UÑAS DE VEREDA | M3 | [6 empty] | 1.9929
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 1.9929
CALLE SAN FRANCISCO
LADO DERECHO
| PROGRESIA 0+00 - 0+02.50 |  |  | 2.5 |  | 0.15 | 1 | 0.375
| PROGRESIA 0+02.5 - 0+05.0 |  |  | 2.5 |  | 0.15 | 0.8 | 0.3
| PROGRESIA 0+05.0 - 0+07.50 |  |  | 2.5 |  | 0.15 | 0.3 | 0.1125
LADO IZQUIERDO
| PROGRESIA 0+00 - 0+02.50 |  |  | 2.5 |  | 0.15 | 1 | 0.375
| PROGRESIA 0+02.5 - FINAL |  |  | 6.92 |  | 0.15 | 0.8 | 0.8304
05.04.00 | NIVELACION, RIEGO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE | M2 | [6 empty] | 19.374
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 19.374
CALLE SAN FRANCISCO
| LADO DERECHO |  | VEREDA | 8.07 |  |  | 1 | 8.07
| LADO IZQUIERDO |  | VEREDA | 11.304 |  |  | 1 | 11.304
05.05.00 | COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE CAPA DE AFIRMADO, E=0.10 M. | M2 | [6 empty] | 19.374
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 19.374
CALLE SAN FRANCISCO
| LADO DERECHO |  | VEREDA | 8.07 |  |  | 1 | 8.07
| LADO IZQUIERDO |  | VEREDA | 11.304 |  |  | 1 | 11.304
05.06.00 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=5 Km. | M3 |  |  |  |  | %Esponj. |  | 3.7478
| Excavación para Uñas de vereda |  |  | 1.9929 |  |  | 1.3 | 2.5908
| Corte de terreno |  |  | 2.02 |  |  | 1.3 | 2.626
| Relleno |  |  | 1.13 |  |  | 1.3 | 1.469
TOTAL
05.07.00 | VEREDA CONCRETO F'C=175 KG/CM2, e=0.10 m. | M2 | [6 empty] | 19.374
CALLE SAN FRANCISCO
| LADO DERECHO |  | VEREDA | 8.07 |  |  | 1 | 8.07
| LADO IZQUIERDO |  | VEREDA | 11.304 |  |  | 1 | 11.304
05.09.00 | CONCRETO PARA UÑAS DE VEREDA F'C=175 KG/CM2 | M3 | [6 empty] | 1.9929
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 1.9929
CALLE SAN FRANCISCO
LADO DERECHO
| PROGRESIA 0+00 - 0+02.50 |  |  | 2.5 |  | 0.15 | 1 | 0.375
| PROGRESIA 0+02.5 - 0+05.0 |  |  | 2.5 |  | 0.15 | 0.8 | 0.3
| PROGRESIA 0+05.0 - 0+07.50 |  |  | 2.5 |  | 0.15 | 0.3 | 0.1125
LADO IZQUIERDO
| PROGRESIA 0+00 - 0+02.50 |  |  | 2.5 |  | 0.15 | 1 | 0.375
| PROGRESIA 0+02.5 - FINAL |  |  | 6.92 |  | 0.15 | 0.8 | 0.8304
05.010.00 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS y RAMPAS | M2 | [6 empty] | 3.845
CALLE SAN FRANCISCO
| LADO DERECHO |  | VEREDA | 17.21 |  |  | 0.1 | 1.721
| LADO IZQUIERDO |  | VEREDA | 21.24 |  |  | 0.1 | 2.124
05.11.00 | CURADO CON ADITIVO EN VEREDAS | M2 | [6 empty] | 19.37
CALLE SAN FRANCISCO
| LADO DERECHO |  | VEREDA | 8.07 |  |  | 1 | 8.07
| LADO IZQUIERDO |  | VEREDA | 11.3 |  |  | 1 | 11.3
05.12.00 | JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA EN VEREDAS | ML | [6 empty] | 8.4
| CALLE SAN FRANCISCO | [6 empty] | 8.4
| LADO DERECHO |  | VEREDA | 1.2 |  |  | 3 | 3.6
| LADO IZQUIERDO |  | VEREDA | 1.2 |  |  | 4 | 4.8
06.00.00 | MURO DE CONTENCION
06.01.00 | EXCAVACIÓN C/MAQ. EN MUROS E CONTENCIÓN | M3 | [6 empty] | 40.5
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 40.5
BOCA CALLE A QUEBRADA
| SEGÚN CARTILLA DE MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  | 10 | 1.8 | 2.25 |  | 40.5
06.02.00 | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL HORMIGON | M3 | [6 empty] | 23.2
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 23.2
BOCA CALLE A QUEBRADA
| SEGÚN CARTILLA DE MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  | 10 | 1.6 | 1.45 |  | 23.2
06.03.00 | REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJA | M2 | [6 empty] | 27
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 27
| BOCA CALLE A QUEBRADA |  |  | 5 | 1.8 |  | 3 | 27
06.04.00 | CAMA DE OVER 70% + 30% HORMIGON H=0.40 M. | M3 | [6 empty] | 10.8
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 10.8
| BOCA CALLE A QUEBRADA |  |  | 5 | 1.8 | 0.4 | 3 | 10.8
06.04.00 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE. | M3 |  |  |  | % Espomj. |  |  | 22.49
| Excavación de zanjas |  |  | 40.5 |  | 1.3 |  | 52.65
| Relleno de zanjas |  |  | 23.2 |  | -1.3 |  | -30.16
06.05.00 | SOLADO DE CONCRETO 1:10, e=0.10 m. | M2 | [6 empty] | 27
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 27
| BOCA CALLE A QUEBRADA |  |  | 5 | 1.8 |  | 3 | 27
06.06.00 | MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO F´c=210 Kg/cm2 | M3 | [6 empty] | 14.55
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 14.55
BOCA CALLE A QUEBRADA
|  |  | ZAPATA | 5 | 1.8 | 0.3 | 3 | 8.1
|  |  | MURO | 5 | 2.15 | 0.2 | 3 | 6.45
06.07.00 | MURO DE CONTENCIÓN, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | [6 empty] | 64.5
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 64.5
BOCA CALLE A QUEBRADA
|  |  | MURO | 15 | 2.15 |  | 2 | 64.5
06.08.00 | Acero F'y=4200 Kg/cm2 | KG | [6 empty] | 925.092
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 925.092
BOCA CALLE A QUEBRADA
|  |  | Diam. | Long. | Nº Veces | kg/ml | Cantidad
|  | ZAPATA | LONGITUDINAL:1/2" | 5 | 10 | 0.99 | 3 | 148.5
|  | ZAPATA | TRANSVERSAL | 1.8 | 26 | 0.99 | 3 | 138.996
|  | MURO | LONGITUDINAL | 5 | 12 | 0.56 | 6 | 201.6
|  | MURO | TRANSVERSAL | 2.6 | 25 | 0.99 | 6 | 386.1
|  | DOGALS |  | 1.2 | 14 | 0.99 | 3 | 49.896
06.09.00 | CURADO CON ADITIVO | M2 | [6 empty] | 64.5
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 64.5
BOCA CALLE A QUEBRADA
| idem a encofrado | [6 empty] | 64.5
06.10.00 | JUNTAS ASFALTICAS | M2 | [6 empty] | 6.45
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 6.45
BOCA CALLE A QUEBRADA
|  |  |  | 2.15 |  |  | 3 | 6.45
07.00.00 | GRADERIA
07.01.00 | EXCAVACIÓN MANUAL EN GRADERIA | M3 | [6 empty] | 1.884
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 1.884
CALLE LIZARDO MONTERO
Jr. Pedro Ruiz Gallo-INICIO (PROGRSIVA: 0+216.67.67-0+063.61)
EN GRADERIA
| SECCIÓN 14-14-TRAMO I | TRAMO I | INTERNO | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.48
| EN GRADERIA N°2 | [6 empty] | 0
|  | MURO TIPO II | INTERNO: VEREDA | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.24
|  |  |  | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.38
|  |  |  | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.26
| ALIVIADERO | [6 empty] | 0
|  | uña | INTERNO: VEREDA | 2.62 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.524
07.02.00 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE. | M3 |  |  |  | % Espomj. |  |  | 2.4492
| Excavación de zanjas |  |  | 1.884 |  | 1.3 |  | 2.4492
07.03.00 | RFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO DE GRADAS | M3 | [6 empty] | 68.23
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 68.23
CALLE LIZARDO MONTERO
Jr. Pedro Ruiz Gallo-INICIO (PROGRSIVA: 0+216.67.67-0+063.61)
| GRADERIA N°1 | SECCION 14-14 |  | 8.41 |  |  | 1 | 8.41
| GRADERIA N°2 | SECCIÓN 18-18 |  | 8.21 |  |  | 1 | 8.21
| ALIVIADERO | SECCIÓN 50-50 |  | 25.34 |  |  | 1 | 25.34
| GRADERIA N°3: | TUPAC AMARU |  | 26.27 |  |  | 1 | 26.27
07.04.00 | CAMA DE HORMIGÓN E=0.10M. | M3 | [6 empty] | 6.823
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 6.823
CALLE LIZARDO MONTERO
Jr. Pedro Ruiz Gallo-INICIO (PROGRSIVA: 0+216.67.67-0+063.61)
| GRADERIA N°1 | SECCION 14-14 |  | 8.41 |  | 0.1 | 1 | 0.841
| GRADERIA N°2 | SECCIÓN 18-18 |  | 8.21 |  | 0.1 | 1 | 0.821
| ALIVIADERO | SECCIÓN 50-50 |  | 25.34 |  | 0.1 | 1 | 2.534
| GRADERIA N°3: | TUPAC AMARU |  | 26.27 |  | 0.1 | 1 | 2.627
07.05.00 | CAMA DE AFIRMADO E=0.10M. | M2 | [6 empty] | 68.23
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 68.23
CALLE LIZARDO MONTERO
Jr. Pedro Ruiz Gallo-INICIO (PROGRSIVA: 0+216.67.67-0+063.61)
| GRADERIA N°1 | SECCION 14-14 |  | 8.41 |  |  | 1 | 8.41
| GRADERIA N°2 | SECCIÓN 18-18 |  | 8.21 |  |  | 1 | 8.21
| ALIVIADERO | SECCIÓN 50-50 |  | 25.34 |  |  | 1 | 25.34
| GRADERIA N°3: | TUPAC AMARU |  | 26.27 |  |  | 1 | 26.27
07.06.00 | GRADERIA, Concreto F´c=210 kg/cm2 | M3 | [6 empty] | 25.5547
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 25.5547
CALLE LIZARDO MONTERO
Jr. Pedro Ruiz Gallo-INICIO (PROGRSIVA: 0+216.67.67-0+063.61)
GRADERIA N°1
| DESCANSO DE INGRESO | TRAMO I | DESCNSA N°1 | AREA | 3.41 | 0.1 | 1 | 0.341
| SECCIÓN 14-14-TRAMO I | TRAMO I | LOSA | 3.45 | 1.2 | 0.15 | 1 | 0.621
| SECCIÓN 14-14-TRAMO I | TRAMO I | PELDAÑOS | AREA | 0.026 | 1.2 | 10 | 0.312
| DESCANSO | TRAMO I | DESCNSA N°2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.144
| SECCIÓN 14-14-TRAMO II | TRAMO I | LOSA | 3.82 | 1.2 | 0.15 | 1 | 0.6876
| SECCIÓN 14-14-TRAMO II | TRAMO I | PELDAÑOS | AREA | 0.026 | 1.2 | 11 | 0.3432
| UÑAS |  |  | 1.2 | 0.15 | 0.2 | 2 | 0.072
EN GRADERIA N°2
| DESCANSO DE INGRESO | TRAMO I | DESCNSA N°1 | AREA | 1.93 | 0.1 | 1 | 0.193
| SECCIÓN 14-14-TRAMO I | TRAMO I | LOSA | 3.1 | 1.2 | 0.15 | 1 | 0.558
| SECCIÓN 14-14-TRAMO I | TRAMO I | PELDAÑOS | AREA | 0.026 | 1.605 | 9 | 0.37557
| DESCANSO | TRAMO I | DESCNSA N°2 | AREA | 2.32 | 0.1 | 1 | 0.232
| UÑAS |  |  | 1.2 | 0.15 | 0.2 | 2 | 0.072
ALIVIADERO
| LOSA |  |  | 1.78 | 2.8 | 0.2 | 1 | 0.9968
| SECCIÓN 14-14-TRAMO I | TRAMO I | LOSA | AREA | 21.44 | 0.2 | 1 | 4.288
| SECCIÓN 14-14-TRAMO I | TRAMO I | PELDAÑOS | AREA | 0.44 | 2.95 | 1 | 1.298
[5 empty] | 0.44 | 4.23 | 1 | 1.8612
[5 empty] | 0.44 | 6.15 | 1 | 2.706
[5 empty] | 0.44 | 8.08 | 1 | 3.5552
| UÑAS |  |  | 2.6 | 0.2 | 0.4 | 2 | 0.416
CALLE TUPAC AMARU
| EN GRADERIA N°3 |  | LADO IZQUIERDO
|  | GRADAS | LOSA | 1.38 | 2.02 | 0.15 | 1 | 0.41814
|  | GRADAS | PELDAÑOS | AREA | 0.026 | 2.02 | 4 | 0.21008
|  | UÑAS | LADO IZQUIERDO: EXTERNO | 2.02 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.1616
LADO CENTRAL
|  | GRADAS | LOSA | 2.04 | 1.7 | 0.15 | 1 | 0.5202
|  | GRADAS | PELDAÑOS | AREA | 0.026 | 1.7 | 6 | 0.2652
|  | DESCANSO N°1 |  | 1.7 | 1.18 | 0.1 | 1 | 0.2006
|  | GRADAS | LOSA | 1.38 | 1.7 | 0.15 | 1 | 0.3519
|  | GRADAS | PELDAÑOS | AREA | 0.026 | 1.7 | 4 | 0.1768
|  | DESCANSO N°2 |  | 1.7 | 2.17 | 0.1 | 1 | 0.17
|  | GRADAS | LOSA | 1.38 | 1.7 | 0.15 | 1 | 0.3519
|  | GRADAS | PELDAÑOS | AREA | 0.026 | 1.7 | 4 | 0.1768
|  | DESCANSO N°3 |  | 1.7 | 1.61 | 0.1 | 1 | 0.17
|  | GRADAS | LOSA | 2.41 | 1.7 | 0.15 | 1 | 0.61455
|  | GRADAS | PELDAÑOS | AREA | 0.026 | 1.7 | 7 | 0.3094
|  | UÑAS | LADO IZQUIERDO: EXTERNO | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 5 | 0.34
LADO DERECHO
| TRAMO I | GRADAS | LOSA | 1.39 | 1.55 | 0.15 | 1 | 0.32317
|  | GRADAS | PELDAÑOS | AREA | 0.026 | 1.55 | 4 | 0.1612
| TRAMO II | GRADAS | LOSA | 1.38 | 1.67 | 0.15 | 1 | 0.34569
|  | GRADAS | PELDAÑOS | AREA | 0.026 | 1.67 | 4 | 0.17368
| TRAMO III | GRADAS | LOSA | 2.07 | 1.7 | 0.15 | 1 | 0.52785
|  | GRADAS | PELDAÑOS | AREA | 0.026 | 1.7 | 7 | 0.3094
|  | UÑAS | LADO IZQUIERDO: EXTERNO | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 3 | 0.204
07.07.00 | GRADERIA, Encofrado y desencofrado | M2 | [6 empty] | 36.8025
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 36.8025
CALLE LIZARDO MONTERO
Jr. Pedro Ruiz Gallo-INICIO (PROGRSIVA: 0+216.67.67-0+063.61)
GRADERIA N°1
| SECCIÓN 14-14-TRAMO I | TRAMO I | INTERNO:PELDAÑOS | 0.175 | 1.2 |  | 10 | 2.1
| SECCIÓN 14-14-TRAMO II | TRAMO I | INTERNO:PELDAÑOS | 0.175 | 1.2 |  | 11 | 2.31
| DESCANSO DE INGRESO |  |  | 4.73 |  | 0.15 | 1 | 0.7095
EN GRADERIA N°2
| SECCIÓN 18-18-TRAMO I | MURO TIPO II | INTERNO: VEREDA | 0.175 | 1.2 |  | 9 | 1.89
| SECCIÓN 18-18-TRAMO I | MURO TIPO II | DESCANSO FINAL | 1.88 |  | 0.15 | 1 | 0.282
ALIVIADERO
| SECCIÓN 18-18-TRAMO I |  |  | 0.89 | 5.35 |  | 4 | 19.046
CALLE TUPAC AMARU
EN GRADERIA N°3
LADO CENTRAL
|  | GRADAS |  | 0.175 | 1.7 |  | 21 | 6.2475
LADO DERECHO
|  | GRADAS |  | 0.175 | 1.18 |  | 15 | 3.0975
LADO IZQUIERDO
|  | GRADAS |  | 0.175 | 1.6 |  | 4 | 1.12
07.08.00 | GRADERIA, Acero fý=4200 kg/cm2 | m3 | [6 empty] | 722.6576
| A.H 13 de Julio | [6 empty] | 722.6576
CALLE LIZARDO MONTERO
| Jr. Pedro Ruiz Gallo-INICIO (PROGRSIVA: 0+216.67.67-0+063.61) |  | Diam. | Long. | Nº Veces | kg/ml | Cantidad
GRADERIA N°1
| SECCIÓN 14-14-TRAMO I | LONGITUDINAL | 3/8" | 4.32 | 7 | 0.56 | 1 | 16.9344
| SECCIÓN 14-14-TRAMO I | TRANSVERSAL | 3/8" | 1.14 | 21 | 0.56 | 1 | 13.4064
| SECCIÓN 14-14-TRAMO II | LONGITUDINAL | 3/8" | 5.1 | 7 | 0.56 | 1 | 19.992
| SECCIÓN 14-14-TRAMO II | TRANSVERSAL | 3/8" | 1.14 | 21 | 0.56 | 1 | 13.4064
EN GRADERIA N°2
| SECCIÓN 18-18-TRAMO I | LONGITUDINAL | INTERNO: VEREDA | 4.4 | 10 | 0.56 | 1 | 24.64
| SECCIÓN 18-18-TRAMO I | TRSNAVERSAL | INTERNO: VEREDA | 1.7 | 21 | 0.56 | 1 | 19.992
ALIVIADERO
| SECCIÓN 18-18-TRAMO I | LONGITUDINAL | INTERNO: VEREDA | 5.8 | 28 | 0.56 | 1 | 90.944
| SECCIÓN 18-18-TRAMO I | TRSNAVERSAL | INTERNO: VEREDA | 5.35 | 30 | 0.56 | 1 | 89.88
|  |  |  | 8.12 | 28 | 0.56 | 1 | 127.3216
|  |  |  | 5.35 | 50 | 0.56 | 1 | 149.8
EN GRADERIA N°3
| LADO IZQUIERDO | LONGITUDINAL | GRADAS | 0.9 | 10 | 0.56 | 1 | 5.04
| LADO IZQUIERDO | TRSNAVERSAL | GRADAS | 1.65 | 6 | 0.56 | 1 | 5.544
| LADO CENTRAL | LONGITUDINAL | DESCANSO Y GRADAS | 11.22 | 9 | 0.56 | 1 | 56.5488
| LADO CENTRAL | TRSNAVERSAL | DESCANSO Y GRADAS | 1.65 | 56 | 0.56 | 1 | 51.744
| LADO DERECHO | LONGITUDINAL | GRADAS | 4.1 | 8 | 0.56 | 1 | 18.368
| LADO DERECHO | TRSNAVERSAL | GRADAS | 1.55 | 22 | 0.56 | 1 | 19.096
08.00.00 | VARIOS
08.01.00 | LIMPIEZA FINAL | M2 | [6 empty] | 124.674
| Idem. Area de pavimentación | [6 empty] | 124.674
09.02.00 | LEVANTAMIENTO FUSTE DE BUZON | UND | [5 empty] | 7 | 7
08.02.00 | LEVANTAR CAJAS DE AGUA EN VEREDAS | UND | 10 |  |  |  |  | 10 | 10
08.03.00 | LEVANTAR CAJAS DE DESAGUE EN VEREDAS | UND | 10 |  |  |  |  | 10 | 10
08.04.00 | BARANDA METALICA DE PROTECCIÓN | ML | [5 empty] | 93.1 | 93.1
| seccion 5-5 y 6-6 |  | 7.03 |  |  |  | 1 | 7.03
| L |  | 4.7 |  |  |  | 1 | 4.7
| GRADERIA N°1 |  | 3.96 |  |  |  | 1 | 3.96
| VEREDA |  | 26.78 |  |  |  | 1 | 26.78
| GRADERIA N°2 |  | 3.65 |  |  |  | 1 | 3.65
| VEREDA |  | 34.67 |  |  |  | 1 | 34.67
| GRADERIA N°3: TUPAC AMARU |  | 12.31 |  |  |  | 1 | 12.31
08.05.00 | REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRAD | UND | 4 |  |  |  |  | 4 | 4
08.06.00 | TECHO DE BUZON DE C° A° PREFABRICADO INCL.TAPA | UND | 7 |  |  |  |  | 7 | 7
JIRON LIZARDO MONTERO, JR.SAN FRANCISCO
9.00.00 | SEÑALIZACION
9.01.00 | PINTURA DE TRAFICO EN SEÑALIZACION | M2 | [6 empty] | 383.2857
| area de flechas |  | 1.78 |  |  |  | 6 | 10.68
| lineas en cruze peatonal trasversal | TRANSVERSAL |  | 6 | 0.5 |  | 5 | 15
|  | LONGITUDINAL |  | 3 | 0.5 |  | 25 | 37.5
| lineas en pavimentos (Cantidad = longitud Total.)= 192.15 m. |  |  | 3 | 0.1 |  | 34 | 10.2
| Sardinel de vereda |  |  | Longitud | Perimetro
| SADINEL PERALTADO | Lado Derecho
| SECCION 18-18 HASTA SECCION 20-20 | lote 11 (MZ N°2) | Veredas-PERALTADO EXTERNO | 11.25 | 0.35 |  | 1 | 3.9375
| VEREDAS | Lado Derecho
| SECCION 1-1 HASTA SECCIO 13-13 | lote 1 - lote 11 (MZ N°1) | VEREDA | 151.4333 | 0.35 |  | 1 | 53.0017
| SECCION 14-14 HASTA SECCIO 25-25 | lote 1 - lote 11 (MZ N°2) | VEREDA | 77.1583 | 0.35 |  | 1 | 27.0054
Lado Izquierdo
| SECCION 1-1 HASTA SECCIO 25-25 | lote 1 - Seccion 25-25 | VEREDA | 164.075 | 0.35 |  | 1 | 57.4262
MUROS DE CONTENCIÓN
Jr. Pedro Ruiz Gallo-INICIO (PROGRSIVA: 0+216.67.67-0+063.61)
Lado Derecho
| SECCION 55-55 HASTA SECCIÓN 80-80 TIPO II | Bocacalle:Quebrada | Borde de Pavimento:LOSA C°. | 38.16 | 1.85 |  | 1 | 70.596
| SECCION 55-55 HASTA SECCIÓN 80-80 TIPO II | Bocacalle:Quebrada-IZQUIERDA | Borde de Pavimento: LOSA C°. | 32.3194 | 1.85 |  | 1 | 59.7909
| SECCION 14-14 HASTA SECCION 16-16 -TIPO II | LOTE N°1 - HASTA N°2 | Borde de Pavimento: ADOQUINADO | 13.46 | 1.85 |  | 1 | 24.901
| SECCION 17-17 HASTA SECCION 18-18-TIPO I | LOTE N°3 - HASTA N°4 | Borde de Pavimento: ADOQUINADO | 10.19 | 1.3 |  | 1 | 13.247
09.02.00 | REDUCTORES DE VELOCIDAD | Und | [6 empty] | 52
|  |  |  | 13 |  |  | 4 | 52
09.03.00 | SEÑALIZACION VERTICAL | GLB | [6 empty] | 2
2

## Sustento de Metrados
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
SUSTENTACION DE METRADOS
Proyecto | "REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA VICTOR ANDRES GARCÍA BELAUNDE ENTRE AV. GRAU Y CALLE JHON F. KENNEDY EN DISTRITO DE PIURA PROVINCIA DE PIURA" EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE EN EL DISTRITO DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA - PIURA.
Prop. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | [5 empty] | Fecha | 2020-07-01
DIMENSIONES
PART. | DESCRIPCION | UND | ITEM | LARGO | ANCHO | ALTO | Nº de | PARCIAL | TOTAL
|  |  |  | m | m | m | ELEM.
01.00.00 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40 M X 3.60 M. | UND | [5 empty] | 1 | 1
01.02.00 | ALQUILER DE LOCAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO | Mes | [5 empty] | 2 | 2
01.03.00 | SEÑALIZACION Y DESVIO DE TRANSITO | GLB | [5 empty] | 1 | 1
01.04.00 | DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA | UND | [5 empty] | 2 | 1
01.05.00 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS | GLB | [6 empty] | 1
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1
02.00.00 | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00 | TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO | M2 | [6 empty] | 3658.4895
| PAVIMENTO | [6 empty] | 3530.58
AREA
|  | AP1 |  | 3530.58 |  |  | 1 | 3530.58 |  | #REF!
| SARDINEL PERALTADO PROYECTADO | [6 empty] | 127.9095
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO
|  | L1 |  | 69.33 | 0.15 |  | 1 | 10.3995
|  | L2 |  | 211.53 | 0.15 |  | 1 | 31.7295
|  | L3 |  | 141.01 | 0.15 |  | 1 | 21.1515
|  | L4 |  | 56.5 | 0.15 |  | 1 | 8.475
|  | L5 |  | 216 | 0.15 |  | 1 | 32.4
|  | L6 |  | 158.36 | 0.15 |  | 1 | 23.754
02.05.00 | DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO | M2 | [6 empty] | 3335.5
|  | AP1 |  | 3335.5 |  |  | 1 | 3335.5
02.05.00 | DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN | M2 | [6 empty] | 222.25
|  |  |  | 222.25 |  |  | 1 | 222.25
02.06.00 | DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADO | ML | [6 empty] | 850.16
|  | L1 |  | 69.35 |  |  | 1 | 69.35
|  | L2 |  | 211.53 |  |  | 1 | 211.53
|  | L3 |  | 141.03 |  |  | 1 | 141.03
|  | L4 |  | 56.5 |  |  | 1 | 56.5
|  | L5 |  | 213.43 |  |  | 1 | 213.43
|  | L6 |  | 158.32 |  |  | 1 | 158.32
02.06.00 | DEMOLICION DE ROMPEMUELLE DE CONCRETO | ML | [6 empty] | 35.73
|  | 1 |  | 15.41 |  |  | 1 | 15.41
|  | 2 |  | 20.32 |  |  | 1 | 20.32
03.00.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 | CORTE DE MATERIAL SUELTO | M3 | [6 empty] | 1376.9262
PAVIMENTO DE CONCRETO
|  | AP1 |  | 3530.58 |  | 0.39 |  | 1376.9262
03.02.00 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | [6 empty] | 1961.506
%Esponj.
| CORTE DE MATERIAL SUELTO |  |  |  | 1376.9262 | 1.2 | 1 | 1652.3114
| DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTO |  |  | 0.05 | 3335.5 | 1.25 | 1 | 208.4688
| DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN |  |  | 0.08 | 222.25 | 1 | 1 | 17.78
| DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADO |  |  | 0.15 | 850.16 | 1.2 | 0.5 | 76.5144
| DEMOLICION DE ROMPEMUELLE DE CONCRETO |  |  | 0.15 | 35.73 | 1.2 | 1 | 6.4314
03.03.00 | PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE | M2 | [6 empty] | 3335.5
| PAVIMENTO | [6 empty] | 3335.5
AREA
|  | AP1 |  | 3335.5 |  |  | 1 | 3335.5 |  | #REF!
03.06.00 | SUBBASE: EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION, E=0.10 M. (HORMIGON) | M2 | [6 empty] | 3335.5
| PAVIMENTO | [6 empty] | 3335.5
03.07.00 | BASE: EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION, E=0.20 M. (AFIRMADO) | M2 | [6 empty] | 3335.5
| PAVIMENTO | [6 empty] | 3335.5
4 | PAVIMENTOS
04.01.00 | LOSA DE PAVIMENTO
04.01.01 | LOSA DE CONCRETO f´c=210 Kg/cm2. E= 20 CM | M2 | [6 empty] | 3335.5
| PAVIMENTO | [6 empty] | 3335.5
AREA
|  | AP1 |  | 3335.5 |  |  | 1 | 3335.5 |  | #REF!
04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE CONCRETO | M2 | [6 empty] | 68.256
| PAVIMENTO | [6 empty] | 68.256
EJE
|  |  |  | 426.6 |  | 0.16 | 1 | 68.256
04.01.01 | RESANE, ACABADO Y TEXTURIZADO MANUAL PARA LOSA | M2 | [6 empty] | 3335.5
| PAVIMENTO | [6 empty] | 3335.5
AREA
|  | AP1 |  | 3335.5 |  |  | 1 | 3335.5 |  | #REF!
04.01.01 | APLICACION DE RETARDANTE DE EVAPORACIÓN | M2 | [6 empty] | 3335.5
| PAVIMENTO | [6 empty] | 3335.5
AREA
|  | AP1 |  | 3335.5 |  |  | 1 | 3335.5 |  | #REF!
04.01.03 | CORTE EN FRESCO CON DISCOS DIAMANTADOS e=2 mm | ML | [6 empty] | 3754.5833
3754.5833
|  |  | LONG.EJE | 424.45 |  | 3 | 1 | 1273.35
|  |  | LONG. ESTA | 174.5 |  | 2 | 1 | 349
|  |  | LONG. BOCACALLE | 6.5 |  | 5 | 1 | 32.5
|  |  | TRANS. | 7.22 |  | 236.8056 | 1 | 1709.7361
|  |  | ESTACIONAM | 3.65 |  | 97.9444 | 1 | 357.4972
|  |  | BOCACALLES | 6.5 |  | 5 | 1 | 32.5
04.01.04 | JUNTA LONGITUDINAL DE ARTICULACIÓN | ml | [6 empty] | 631.45 | 883.29
631.45
|  |  | long | 631.45 |  | 1 | 1 | 631.45
04.01.05 | JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION | ml | [6 empty] | 13.48
13.48
|  |  |  | 13.48 |  | 1 | 1 | 13.48
05.00.00 | SARDINELES DE CONCRETO
05.01.00 | SARDINEL PERALTADO ARMADO
05.01.01 | EXCAVACIÓN MANUAL DE SARDINEL | M3 |  | 852.73 |  |  |  |  | 25.5819
25.5819
|  | L1 |  | 69.33 | 0.15 | 0.2 |  | 2.0799
|  | L2 |  | 211.53 | 0.15 | 0.2 |  | 6.3459
|  | L3 |  | 141.01 | 0.15 | 0.2 |  | 4.2303
|  | L4 |  | 56.5 | 0.15 | 0.2 |  | 1.695
|  | L5 |  | 216 | 0.15 | 0.2 |  | 6.48
|  | L6 |  | 158.36 | 0.15 | 0.2 |  | 4.7508
05.01.02 | ELIMINANCIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=5 KM. | M3 |  |  |  | % Espomj. |  |  | 30.6983
|  |  |  | 25.5819 |  | 1.2 |  | 30.6983
05.01.03 | SARDINEL PERALTADO F'C=175 KG/CM2 | M3 | [6 empty] | 63.9547
63.9547
LONGITUD
|  |  |  | 69.33 | 0.15 | 0.5 |  | 5.1997
|  |  |  | 211.53 | 0.15 | 0.5 |  | 15.8647
|  |  |  | 141.01 | 0.15 | 0.5 |  | 10.5757
|  |  |  | 56.5 | 0.15 | 0.5 |  | 4.2375
|  |  |  | 216 | 0.15 | 0.5 |  | 16.2
|  |  |  | 158.36 | 0.15 | 0.5 |  | 11.877
05.01.04 | ENCOFRADO CARA VISTA EN SARDINELES | M2 | [6 empty] | 511.638
| 0 | [6 empty] | 511.638
|  |  |  | LONGUITUD | 852.73
|  |  |  | 69.33 |  | 0.3 | 2 | 41.598
|  |  |  | 211.53 |  | 0.3 | 2 | 126.918
|  |  |  | 141.01 |  | 0.3 | 2 | 84.606
|  |  |  | 56.5 |  | 0.3 | 2 | 33.9
|  |  |  | 216 |  | 0.3 | 2 | 129.6
|  |  |  | 158.36 |  | 0.3 | 2 | 95.016
05.01.05 | SARDINEL PERALTADO,ACERO FY=4200 KG/CM2. | KG | [6 empty] | 2389.2904
| 0 | [6 empty] | 2389.2904
|  |  | LONGUITUD | NVECES | DIAMETRO | FACTOR | TOTAL
LONGUTUDINAL
|  |  | 69.33 | 3 | 0.375 | 0.56 | 116.4744 | 116.4744
|  |  | 211.53 | 3 | 0.375 | 0.56 | 355.3704 | 355.3704
|  |  | 141.01 | 3 | 0.375 | 0.56 | 236.8968 | 236.8968
|  |  | 56.5 | 3 | 0.375 | 0.56 | 94.92 | 94.92
|  |  | 216 | 3 | 0.375 | 0.56 | 362.88 | 362.88
|  |  | 158.36 | 3 | 0.375 | 0.56 | 266.0448 | 266.0448
TRANSVERSAL
|  |  | 0.4 | 348 | 0.375 | 0.56 | 77.952 | 77.952
|  |  | 0.4 | 1059 | 0.375 | 0.56 | 237.216 | 237.216
|  |  | 0.4 | 706 | 0.375 | 0.56 | 158.144 | 158.144
|  |  | 0.4 | 284 | 0.375 | 0.56 | 63.616 | 63.616
|  |  | 0.4 | 1081 | 0.375 | 0.56 | 242.144 | 242.144
|  |  | 0.4 | 793 | 0.375 | 0.56 | 177.632 | 177.632
05.01.06 | CURADO QUIMICO | M2 | [6 empty] | 341.092
341.092
LONGUTUD
|  |  |  | 852.73 |  | 0.4 | 1 | 341.092
05.01.07 | JUNTAS DE DILATACIÓN ASFALTICAS | ML | [6 empty] | 114.8
114.8
LONGUTUD
|  |  |  | 69.33 |  | 0.4 | 24 | 9.6
|  |  |  | 211.53 |  | 0.4 | 71 | 28.4
|  |  |  | 141.01 |  | 0.4 | 48 | 19.2
|  |  |  | 56.5 |  | 0.4 | 19 | 7.6
|  |  |  | 216 |  | 0.4 | 72 | 28.8
|  |  |  | 158.36 |  | 0.4 | 53 | 21.2
9.00.00 | SEÑALIZACION
9.01.00 | PINTURA DE TRAFICO PARA LINEAS DE PASO Y FLECHAS | M2 | [6 empty] | 169
AREA
| FLECHAS DIRECCION LINEAL |  |  | 1.3 |  |  | 8 | 10.4
| FLECHAS DIRECCIONAL INCLUYE GIRO 90 GRADOS |  |  | 1.8 |  |  | 4 | 7.2
|  |  |  | 1.5 |  |  | 2 | 3
| LINEAS DE CARRIL | CENTRO |  | 0.3 |  |  | 64 | 19.2
| PASO PEATONAL | LONGITUDINAL |  | 1.5 |  |  | 74 | 111
|  | PERPENDICULAR |  | 1.4 |  |  | 13 | 18.2
9.02.00 | PINTURA DE TRAFICO EN SARDINEL | ML | [6 empty] | 852.73
SARDINEL
|  | L1 |  | 69.33 |  |  | 1 | 69.33
|  | L2 |  | 211.53 |  |  | 1 | 211.53
|  | L3 |  | 141.01 |  |  | 1 | 141.01
|  | L4 |  | 56.5 |  |  | 1 | 56.5
|  | L5 |  | 216 |  |  | 1 | 216
|  | L6 |  | 158.36 |  |  | 1 | 158.36
9.01.00 | REDUCTORES DE VELOCIDAD | UND | [6 empty] | 50
|  |  |  | 50 |  |  | 1 | 50
10.00.00 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
10.01.00 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | GLB | [6 empty] | 1
1
11.00.00 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
11.01.00 | ELABORACION, IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | GLB | [6 empty] | 1
1
11.02.00 | EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL | GLB | [6 empty] | 1
1
12.00.00 | VARIOS
12.03.00 | LIMPIEZA FINAL | M2 | [6 empty] | 3530.58
| IGUAL ITEM DE TRAZO | [6 empty] | 3530.58

## Hoja1
04.01.07 | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA P/UÑAS DE LOSA | M3 |  |  |  |  | 93.8556
| #REF! |  |  |  |  | 93.8556
| TODO EL PERIMETRO TENDRA UÑA | PERIMEETRO | 0 | AREA | 0.035 | 0
| BOLIVAR |  | 653.73 |  | 0.035 | 22.8806
| GRAU |  | 734.24 |  | 0.035 | 25.6984
| SIMON RODRIGUEZ |  | 224.83 |  | 0.035 | 7.8691
| HUASCAR |  | 178.76 |  | 0.035 | 6.2566
| PIURA |  | 183.33 |  | 0.035 | 6.4166
| AURORA |  | 198.65 |  | 0.035 | 6.9528
| BOLOGNESI |  | 159.28 |  | 0.035 | 5.5748
| 0 |  | 59.57 |  | 0.035 | 2.085
| 0 |  | 289.2 |  | 0.035 | 10.122