## Sheet1
CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
Obra | "REPARACIÓN DE PISTA EN EL (LA) Y VEREDAS EN LA URBANIZACIÓN QUINTA ANA MARÍA EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA" | [11 empty] | -0.04
Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |  | 1 | 2 | 3 | DURACION 75 D.C
[10 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3
01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01 | CARTEL DE OBRA 2.4 x 3.6 M | und | 1 | 1179.02 | 1179.02 | 1 | 1 |  |  | 1179.02 | 0 | 0 | 0
01.02 | ALQUILER DE LOCAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO | mes | 2.5 | 850 | 2125 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 850 | 850 | 425 | 0
01.03 | SEÑALIZACION Y DESVIO DE TRANSITO | glb | 1 | 7332.8 | 7332.8 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 2933.12 | 2933.12 | 1466.56 | 0
01.04 | DEPOSITO PARA ALMACENAR AGUA | und | 2 | 550 | 1100 | 1 | 1 |  |  | 1100 | 0 | 0 | 0
01.05 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS | glb | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 0.5 |  | 0.5 | 1250 | 0 | 1250 | 0
02 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
02.01 | TRAZO NIVEL Y REPLANTEO | m2 | 8281.41 | 2.49 | 20620.71 | 1 | 1 |  |  | 20620.71 | 0 | 0 | 0
02.02 | DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTICO | m2 | 8251.61 | 3.47 | 28633.09 | 1 | 1 |  |  | 28633.09 | 0 | 0 | 0
02.03 | DEMOLICION DE VEREDAS Y RAMPS DE CONCRETO | m2 | 28.77 | 8.95 | 257.49 | 1 | 1 |  |  | 257.49 | 0 | 0 | 0
02.04 | DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADO | m | 221.71 | 10.14 | 2248.14 | 1 | 1 |  |  | 2248.14 | 0 | 0 | 0
03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
03.01 | CORTE DE MATERIAL SUELTO A NIVEL DE SUB RASANTE | m3 | 3711.62 | 6.24 | 23160.51 | 1 | 1 |  |  | 23160.51 | 0 | 0 | 0
03.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 4969.34 | 15.08 | 74937.65 | 1 | 1 |  |  | 74937.65 | 0 | 0 | 0
03.03 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE | m2 | 8248.05 | 3.77 | 31095.15 | 1 | 1 |  |  | 31095.15 | 0 | 0 | 0
03.04 | SUBBASE: EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION, E=0.15 M. (HORMIGON) | m2 | 8248.05 | 11.8 | 97326.99 | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 48663.495 | 48663.495 | 0 | 0
03.05 | BASE: EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION, E=0.20 M. | m2 | 8248.05 | 22.53 | 185828.57 | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 92914.285 | 92914.285 | 0 | 0
04 | PAVIMENTOS | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
04.01 | LOSA DE PAVIMENTO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
04.01.01 | SUMINISTRO, VACEADO, COMPACTACION Y NIVELACION DE CONCRETO PREMEZCLADO MR = 48 KG/CM2 PARA LOSA e=15cm | m2 | 8248.05 | 81.54 | 672546 | 1 |  | 0.8 | 0.2 | 0 | 538036.8 | 134509.2 | 0
04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS OPTIMIZADAS | m2 | 166.02 | 36.64 | 6082.97 | 1 |  | 0.8 | 0.2 | 0 | 4866.376 | 1216.594 | 0
04.01.03 | RESANE, ACABADO Y TEXTURIZADO MANUAL PARA LOSA | m2 | 8248.05 | 3.75 | 30930.19 | 1 |  | 0.8 | 0.2 | 0 | 24744.152 | 6186.038 | 0
04.01.04 | APLICACION DE RETARDANTE DE EVAPORACIÓN | m2 | 8248.05 | 2.89 | 23836.86 | 1 |  | 0.8 | 0.2 | 0 | 19069.488 | 4767.372
04.01.05 | CORTE EN FRESCO CON DISCOS DIAMANTADOS e=2 mm | m | 9419.81 | 2.49 | 23455.33 | 1 |  | 0.8 | 0.2 | 0 | 18764.264 | 4691.066 | 0
04.01.06 | CURADO CON ADITIVO | m2 | 3335.5 | 3.69 | 12308 | 1 |  | 0.8 | 0.2 | 0 | 9846.4 | 2461.6 | 0
04.01.07 | ACERO EN JUNTA LONGITUDINAL | m | 1264.17 | 8.3 | 10492.61 | 1 |  | 0.8 | 0.2 | 0 | 8394.088 | 2098.522 | 0
04.01.08 | ACERO EN JUNTA TRANSVERSAL | m | 54.5 | 8.46 | 461.07 | 1 |  | 0.8 | 0.2 | 0 | 368.856 | 92.214 | 0
05 | SARDINEL DE CONCRETO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
05.01 | SARDINEL PERALTADO ARMADO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL | m3 | 6.67 | 39.33 | 262.33 | 1 |  | 1 |  | 0 | 262.33 | 0 | 0
05.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 8.01 | 15.08 | 120.79 | 1 |  | 1 |  | 0 | 120.79 | 0 | 0
05.01.03 | SARDINEL PERALTADO F'C=175 KG/CM2 | m3 | 16.68 | 424.31 | 7077.49 | 1 |  | 1 |  | 0 | 7077.49 | 0 | 0
05.01.04 | ENCOFRADO CARA VISTA EN SARDINELES | m2 | 129.01 | 43.8 | 5650.64 | 1 |  | 1 |  | 0 | 5650.64 | 0 | 0
05.01.05 | SARDINEL PERALTADO,ACERO FY=4200 KG/CM2. | kg | 624.34 | 4.44 | 2772.07 | 1 |  | 1 |  | 0 | 2772.07 | 0 | 0
05.01.06 | CURADO CON ADITIVO | m2 | 88.97 | 3.69 | 328.3 | 1 |  | 1 |  | 0 | 328.3 | 0 | 0
05.01.07 | JUNTAS ASFALTICAS | m | 30.8 | 3.86 | 118.89 | 1 |  | 1 |  | 0 | 118.89 | 0 | 0
06 | VEREDAS | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
06.01 | VEREDAS DE CONCRETO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL | m3 | 4.38 | 39.33 | 172.27 | 1 |  | 1 |  | 0 | 172.27 | 0 | 0
06.01.02 | NIVELACION, RIEGO Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE | m2 | 35.01 | 5.15 | 180.3 | 1 |  | 1 |  | 0 | 180.3 | 0 | 0
06.01.03 | BASE: EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION, E=0.10 M. (HORMIGON) | m2 | 35.01 | 9.3 | 325.59 | 1 |  | 1 |  | 0 | 325.59 | 0 | 0
06.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 5.26 | 15.08 | 79.32 | 1 |  | 1 |  | 0 | 79.32 | 0 | 0
06.01.05 | VEREDA DE CONCRETO 175 kG/CM2 DE 4" | m2 | 35.01 | 43.72 | 1530.64 | 1 |  | 1 |  | 0 | 1530.64 | 0 | 0
06.01.06 | CONCRETO PARA UÑAS DE VEREDA F'C=175 KG/CM2 | m3 | 1.06 | 424.31 | 449.77 | 1 |  | 1 |  | 0 | 449.77 | 0 | 0
06.01.07 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | m2 | 6.36 | 36.64 | 233.03 | 1 |  | 1 |  | 0 | 233.03 | 0 | 0
06.01.08 | CURADO CON ADITIVO | m2 | 35.01 | 3.69 | 129.19 | 1 |  | 1 |  | 0 | 129.19 | 0 | 0
06.01.09 | JUNTAS ASFALTICAS | m | 16.6 | 3.86 | 64.08 | 1 |  | 1 |  | 0 | 64.08 | 0 | 0
06.01.10 | RESANE DE VEREDAS DE CONCRETO | m2 | 132.61 | 23.62 | 3132.25 | 1 |  | 1 |  | 0 | 3132.25 | 0 | 0
06.01.11 | RESANE DE VEREDAS DE ADOQUIN | m2 | 21.1 | 22.3 | 470.53 | 1 |  | 1 |  | 0 | 470.53 | 0 | 0
07 | SEÑALIZACION | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
07.01 | PINTURA DE TRAFICO PARA LINEAS DE PASO Y FLECHAS | m2 | 459.2 | 13.84 | 6355.33 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 6355.33 | 0
07.02 | PINTURA DE TRAFICO PARA SARDINELES | m | 2416.48 | 7.69 | 18582.73 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 18582.73 | 0
08 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
08.01 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | glb | 1 | 4700 | 4700 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1880 | 1880 | 940 | 0
09 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
09.01 | ELABORACION, IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 5850 | 5850 | 1 | 1 |  |  | 5850 | 0 | 0 | 0
09.02 | EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL | glb | 1 | 814.5 | 814.5 | 1 | 1 |  |  | 814.5 | 0 | 0 | 0
10 | VARIOS | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10.01 | MANTENIMIENTO DE CAJAS Y SISTEMA DE EVACUACIÓN PLUVIAL | glb | 1 | 2500 | 2500 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 2500 | 0
10.02 | MANTENIMIENTO DE REJILLAS DE CAJAS DE EVACUACIÓN PLUVIAL | und | 32 | 33.93 | 1085.76 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1085.76 | 0
10.03 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 8248.05 | 0.55 | 4536.43 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 4536.43 | 0
0
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 1325980.38 |  |  |  |  | 338387.16 | 794428.804 | 193164.416 | 0
GASTOS GENERALES (10%) |  |  |  |  | 132598.038 |  |  |  |  | 33838.716 | 79442.8804 | 19316.4416
UTILIDAD (10%) |  |  |  |  | 132598.038 |  |  |  |  | 33838.716 | 79442.8804 | 19316.4416
[5 empty] | ======== |  |  |  |  | ======== | ======== | ========
SUB TOTAL |  |  |  |  | 1591176.456 |  |  |  |  | 406064.592 | 953314.5648 | 231797.2992
IGV (18%) |  |  |  |  | 286411.7621 |  |  |  |  | 73091.6266 | 171596.6217 | 41723.5139
[5 empty] | ======== |  |  |  |  | ======== | ======== | ========
PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  |  | 1877588.2181 |  |  |  |  | 479156.2186 | 1124911.1865 | 273520.8131 | 1877588.2181 | 0
AVANCE PROGRAMADO MENSUAL EN PORCENTAJES (%) |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 25.52% | 59.91% | 14.57% | 100%