## Listado
LISTADO DE FORMATOS
Nº FORMATO | NOMBRE DEL FORMATO
01 | IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
02 | MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
03 | ASIGNACIÓN DE RIESGOS

## F-1. IDENTIFIC, ANALISIS, RESP. (hidden)
Anexo N° 01 | [7 empty] | Regresar
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número
Fecha
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto
Ubicación Geográfica
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1
Causa N° 2
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderado | 0.2
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0 | Prioridad del Riesgo
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO
|  | Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración |  |  |  | Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación
|  | DNI: |  |  |  | Cargo:
Dependencia:

## F.Instr (1) (hidden)
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO Nº 01 |  | Regresar
Campo | Información a consignar
1 | Registrar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y la fecha en que se emite dicho documento.
2 | Registrar el nombre y la ubicación geográfica del proyecto correspondiente.
3.1 | Asignar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) para identificar cada riesgo.
3.2 | Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo, pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisión de documentación del proyecto, técnicas de recolección de información (tormenta de ideas, entrevistas), análisis FODA, lista de chequeo, etc.
3.3 | Registrar las condiciones o eventos previos que dan lugar a los riesgos identificados. Es posible que una causa pueda generar más de un riesgo identificado.
4.1 | Indicar la probabilidad de ocurrencia asignada al riesgo, marcando con una X en la celda que se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
4.2 | Indicar el impacto del riesgo en la ejecución de la obra marcando con una X en la celda que se ubica a la derecha del valor numérico respectivo.
4.3 | La puntuación del riesgo se obtiene automáticamente multiplicando la probabilidad de ocurrencia y el impacto estimado. Asimismo, se determina de manera automática la prioridad del riesgo motivo de análisis (alta, moderada, baja), teniendo en cuenta los criterios definidos en la matriz de probabilidad e impacto (Anexo N° 2).
5.1 | Deberá seleccionar con una X la estrategia a desarrollar. Para ello, conforme a la metodología del PMBOK, se precisa lo siguiente: Mitigar el riesgo implica reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto de un riesgo a través de acciones específicas. Las acciones tendientes a reducir la probabilidad no necesariamente son las mismas para disminuir el impacto del riesgo. Evitar el riesgo implica eliminar la(s) causa(s) generadora(s) del riesgo. Debe tenerse en cuenta que en determinados casos, evitar el riesgo puede generar la modificación de las condiciones iniciales del proyecto. Aceptar el riesgo implica reconocer el riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas a adoptar si el riesgo se materializa. Transferir el riesgo implica trasladar el impacto de un riesgo a un tercero, junto con la responsabilidad de la respuesta.
5.2 | Detallar el indicador que alertará sobre la materialización del riesgo y que habilitará a poner en práctica la estrategia de respuesta al riesgo.
5.3 | Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados, conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 5.1

## F-2. MATRIZ PROB E IMPACTO. (hidden)
Anexo N° 02 | [7 empty] | Regresar
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | Muy Alta | 0.9 | 0.045 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.72
| Alta | 0.7 | 0.035 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.56
| Moderada | 0.5 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4
| Baja | 0.3 | 0.015 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24
| Muy Baja | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8
|  |  | Muy Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO |  |  |  |  | Baja | Moderada | Alta

## ANEXO 3
Anexo N° 03 | [10 empty] | Regresar
Formato para asignar los riesgos
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA |  | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto | "REPARACIÓN DE PISTA EN EL (LA) Y VEREDAS EN LA URBANIZACIÓN QUINTA ANA MARÍA EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA"
|  | Fecha | 2020-07-01 |  |  |  | Ubicación Geográfica | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
3.INFORMACIÓN DEL RIESGO |  |  | 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
|  |  | 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA |  |  |  | 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN |  | 4.3 RIESGO ASIGNADO A
3.1 CÓDIGO DE RIESGO | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | 3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO | Mitigar el riesgo | Evitar el riesgo | Aceptar el riesgo | Transferir el riesgo |  |  | Entidad | Contratista
2RA-1/2018 | RIESGO DE QUE LAS COTAS Y MEDIDAS PROPUESTAS NO SE ENMARQUEN AL TRABAJO DE CAMPO. | MODERADA |  |  | X |  | VERIFICACIÒN DEL REPLANTEO ; NUEVA TOMA DE PUNTOS Y MEDIDAS. ELABORACIÒN DE PLANOS CON NUEVAS PROPUESTAS ENMARCADOS EN LO ENCONTRADO. |  | X
2RB-2/2018 | RIESGO DE DEMORA PARA EL ABASTECIMIENTO DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS. | MODERADA |  |  | X |  | CUMPLIR CRONOGRAMA DE COMPRA DE MATERIALES; ACTIVAR PLAN DE ABASTECIMIENTO PROPIO DEL EJECUTOR. |  |  | X
2RB-2/2018 | RIESGO DE ENCONTRAR ESTRUCTURAS DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACIÓN O DEMOLICIÓN NO CONSIDERADAS EN LA PARTIDA CORRESPONDIENTE | MODERADA | X |  |  |  | REPLANTEO DE CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES; EJECUTAR TRABAJOS PARA PROSEGUIR CON LAS METAS; COORDINACIÒN CON SUPERVISIÒN PARA TOMAR ACCIONES |  |  | X
2RB-2/2018 | RIESGO DE HUNDIMIENTOS, DESPLOME DE ESTRUCTURAS ALEDAÑAS. | MODERADA |  |  | X |  | MONITOREO CONSTANTE CONTROL PERMANENTE DE VIBRACIONES E IMPACTOS EN OBRA. |  |  | X
2RB-2/2018 | RIESGO DE INUNDACIONES POR DETERIORO O AFECTACIONES EN REDES DE AGUA Y DESAGÜE EXISTENTES EN LA ZONA. | MODERADA | X |  |  |  | COORDINACIÓN CONSTANTE CON LA EMPRESA RESPONSABLE PRESTADORA DEL SERVICIO; REPLANTEO DE LOS TRABAJOS; ACCIONES INMEDIATAS PARA CUMPLIR METAS. |  |  | X
2RC-3/2018 | RIESGO DE NO INICIAR EL PROYECTO AL NO CONTAR CON LA LIBRE DISPONIBILIDAD Y SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO. | MODERADA |  | X |  |  | TRAMITAR LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO, ANTES DE CUALQUIER ACTIVIDAD A REALIZAR.REPROGRAMACIÓN EN CORRDINACIÓN CON LA ENTIDAD. |  | X
2RD-4/2018 | RIESGO DE ENCONTRAR MATERIAL DIFERENTE CARACTERÍSTICAS A LO DESCRITO EN EL ESTUDIO DE SUELOS. | ALTA PRIORIDAD |  | X |  |  | ANÁLISIS GEOLÒGICO DEL MATERIAL ENCONTRADO,EVALUACIÒN Y ACCIONES EN COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR; REPLANTEO DE CRONOGRAMA. |  |  | X
2RE-5/2018 | RIESGO DE INTERFERENCIAS DE SERVICIOS EXISTENTES. | MODERADA |  |  | X |  | MONITOREO CONSTANTE Y PROSPECCIÓN, REPLANTEOS DE CRONOGRAMAS DE TRABAJO Y FRENTES DE TRABAJO. |  |  | X
2RF-6/2018 | INADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | ALTA PRIORIDAD |  | X |  |  | DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESPONSABILIDADES DE LOS COORDINADORES EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO; ELABORAR EL PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL. |  |  | X
2RF-6/2018 | RIESGO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, POLUCIÓN | ALTA PRIORIDAD |  | X |  |  | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y ADECUADO CUMPLIMIENTO DE PLAN AMBIENTAL |  |  | X
2RI-8/2018 | RIESGO DE INUNDACIONES POR LLUVIAS | MODERADA | X |  |  |  | IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA ADECUADO,PREVEER LA PROTECCIÓN FRENTE A LLUVIAS, ACELERAR LO TRABAJOS.
2RI-8/2018 | RIESGO QUE EL NIVEL DE LA NAPA FREÀTICA AUMENTE CONSIDERABLEMENTE | MODERADA | X |  |  |  | DRENAJES ADECUADOS, MONITOREO CONSTANTE, ACCIONES COMPLEMENTARIAS,ESTUDIOS EN LA ZONA.
2RI-8/2018 | SISMO | MODERADA | X |  |  |  | IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA ADECUADO; CAPACITACION DE PERSONAL PARA EMERGENCIAS
2RJ-9/2018 | RIESGO QUE LA IMPLEMENTACIÒN DE LA NORMATIVA MODIFIQUE LA CONCEPCIÒN DEL PROYECTO | MODERADA |  |  | X |  | IMPLEMENTACÓN DE LOS CAMBIOS , REPROGRAMA DE TRABAJOS, COORDINACÓN CON LA SUPERVISIÓN DE ACCIONES A SEGUIR. |  |  | X
2RK-10/2018 | ACCIDENTE DEL PERSONAL OBRERO Y TERCEROS | ALTA PRIORIDAD |  |  |  | X | SEÑALIZACIÒN ADECUADA, PROCESOS ADECUADOS, IMPLEMENTACIÒN DEL PLAN DE SEGURIDAD, COORDINACIÓN CON ASEGURADORA. |  |  | X
2RK-10/2018 | RIESGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO | MODERADA |  |  |  | X | ADECUAR PLAN DE DESVIO, COORDINACIÓN CON SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN CON EMPRESA ASEGURADORA. |  |  | X
2RL-11/2018 | ACCIDENTES ELÈCTRICOS | MODERADA |  |  |  | X | COMPLEMENTACIÒN DE PLAN DE SEGURIDAD ACORDE CON TRABAJOS ELÈCTRICOS,MONITOREOS; COORDINACÓN CON EMPRESA ASEGURADORA. |  |  | X
2RM-12/2018 | RIESGO VINCULADO A ACCIDENTES OCASIONADOS POR FUEGO | MODERADA |  |  |  | X | COMPLEMENTACIÒN DE PLAN DE SEGURIDAD ACORDE A TRABAJOS DE ACTIVIDADES DE RIESGO, MONITOREOS; COORDINACIÒN CON EMPRESA ASEGURADORA. |  |  | X
2RO-14/2018 | RIESGO DE PARALIZACIÓN O RETRASO EN EL INICIO AL NO CONTAR CON PERMISOS O LICENCIAS NECESARIAS. | MODERADA |  |  | X |  | TRÁMITES OPORTUNOS; REPROGRAMACIÓN , COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR. |  | X
2RP-15/2018 | RIESGO DE PARALIZACION O RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR VANDALISMO Y/O GREMIOS | MODERADA |  |  | X |  | PAGOS DE ACUERDO A LA LEY, CONTRATACIONES FORMALES, COORDINACION CON SUPERVISION, COMUNICARSE CON LA DIRPOC PNP EN CASO OCURRA ALGUN PELIGRO O INCIDENTE |  |  | X
2RQ-16/2018 | RIESGO OCASIONADO AL DEFICIENTE CONTROL DE CALIDAD | MODERADA |  |  | X |  | IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE GESTION DE CALIDAD, MONITOREO CONSTANTE DE LOS ENSAYOS DE CALIDAD DURANTE TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO, EN COORDINACION CON SUPERVISOR. |  |  | X

## F.Instr (3) (hidden)
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXO Nº 03 |  | Regresar
Campo | Información a consignar
1 | Registrar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) y la fecha en que se emite dicho documento.
2 | Registrar el nombre y la ubicación geográfica del proyecto correspondiente.
3.1 | Asignar un número correlativo (puede asignar también una nomenclatura alfanumérica) para identificar cada riesgo.
3.2 | Describir el riesgo considerando un grado razonable de detalle. Para identificar el riesgo, pueden utilizarse una variedad de técnicas tales como: revisión de documentación del proyecto, técnicas de recolección de información (tormenta de ideas, entrevistas), análisis FODA, lista de chequeo, etc.
3.3 | Registrar la prioridad (alta, moderada o baja) con la que se ha calificado al riesgo, de acuerdo al análisis realizado.
4.1 | Indicar la estrategia adoptada para dar respuesta al riesgo, marcando con una X en la celda correspondiente.
4.2 | Detallar las acciones que se realizarán para dar respuesta a los riesgos identificados, conforme a la estrategia seleccionada en el numeral 4.1
4.3 | Seleccionar con una X al responsable de la gestión del riesgo analizado.

## ANEXO02RA
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
|  |  | Fecha |  | 2020-07-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "REPARACIÓN DE PISTA EN EL (LA) Y VEREDAS EN LA URBANIZACIÓN QUINTA ANA MARÍA EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | 2RA-1/2018
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | RIESGO DE QUE LAS COTAS Y MEDIDAS PROPUESTAS NO SE ENMARQUEN ALTRABAJO DE CAMPO .
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | DEFICIENTE LEVANTAMIENTOS DE PUNTOS TOPOGRÁFICO Y MEDIDAS.
|  |  |  | Causa N° 2 |  | CALIBRACIÒN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 | X |  | Moderado | 0.2 | X
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Moderada |  | 0.5 |  | Moderado |  | 0.2
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.1 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  | X | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | REPLANTEO DE PUNTOS TOPOGRAFICOS .
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | VERIFICACIÒN DEL REPLANTEO ; NUEVA TOMA DE PUNTOS Y MEDIDAS. ELABORACIÒN DE PLANOS CON NUEVAS PROPUESTAS ENMARCADOS EN LO ENCONTRADO.

## ANEXO02RB (1)
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
|  |  | Fecha |  | 2020-07-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "REPARACIÓN DE PISTA EN EL (LA) Y VEREDAS EN LA URBANIZACIÓN QUINTA ANA MARÍA EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | 2RB-2/2018
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | RIESGO DE DEMORA PARA EL ABASTECIMIENTO DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | FLETES ELEVADOS
|  |  |  | Causa N° 2 |  | BLOQUEOS TEMPORALES DE ACCESOS
|  |  |  | Causa N° 3 |  | ESCASEZ DE INSUMOS
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 | X |  | Moderado | 0.2 | X
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Moderada |  | 0.5 |  | Moderado |  | 0.2
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.1 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  | X | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MATERIALES; DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LOS INSUMOS.
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | CUMPLIR CRONOGRAMA DE COMPRA DE MATERIALES; ACTIVAR PLAN DE ABASTECIMIENTO PROPIO DEL EJECUTOR.

## ANEXO02RB (2)
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
|  |  | Fecha |  | 2020-07-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "REPARACIÓN DE PISTA EN EL (LA) Y VEREDAS EN LA URBANIZACIÓN QUINTA ANA MARÍA EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | 2RB-2/2018
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | RIESGO DE ENCONTRAR ESTRUCTURAS DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACIÓN O DEMOLICIÓN NO CONSIDERADAS EN LA PARTIDA CORRESPONDIENTE.
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | PROSPECCIÓN DEFICIENTE
|  |  |  | Causa N° 2 |  | TOMA DE DATOS POR TRAMOS
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 | X |  | Moderado | 0.2 | X
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Moderada |  | 0.5 |  | Moderado |  | 0.2
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.1 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  | X | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | PRESENCIA DE ESTRUCTURAS
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | REPLANTEO DE CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES; EJECUTAR TRABAJOS PARA PROSEGUIR CON LAS METAS; COORDINACIÒN CON SUPERVISIÒN PARA TOMAR ACCIONES

## ANEXO 02RB(3)
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
|  |  | Fecha |  | 2020-07-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "REPARACIÓN DE PISTA EN EL (LA) Y VEREDAS EN LA URBANIZACIÓN QUINTA ANA MARÍA EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | 2RB-2/2018
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | RIESGO DE HUNDIMIENTOS, DESPLOME DE ESTRUCTURAS ALEDAÑAS
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | SOBRE VIBRACIÓN DEL ÁREA
|  |  |  | Causa N° 2 |  | ESTADO DE VIVIENDAS O ESTRUCTURAS ALEDAÑAS
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 | X |  | Moderado | 0.2 | X
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Moderada |  | 0.5 |  | Moderado |  | 0.2
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.1 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  | X | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | PARALIZACIÓN TOTAL O PARCIAL POR HUNDIMIENTOS O DESPLOME
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | MONITOREO CONSTANTE , CONTROL PERMANENTE DE VIBRACIONES E IMPACTOS EN OBRA

## ANEXO 2RB (4)
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
|  |  | Fecha |  | 2020-07-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "REPARACIÓN DE PISTA EN EL (LA) Y VEREDAS EN LA URBANIZACIÓN QUINTA ANA MARÍA EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | 2RB-2/2018
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | RIESGO DE INUNDACIONES POR DETERIORO O AFECTACIONES EN REDES DE AGUA Y DESAGÜE EXISTENTES EN LA ZONA .
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | COORDINACION INADECUADA CON LA ENTIDAD RESPONSABLE
|  |  |  | Causa N° 2 |  | PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DEFICIENTES
|  |  |  | Causa N° 3 |  | DESCONOCIMIENTO INSTALACIONES EXISTENTES
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 | X |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderado | 0.2
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4 | X
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Baja |  | 0.3 |  | Alto |  | 0.4
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.12 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  | X | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | ENTRAMPAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PRESCENCIA DE AGUA EN LAS ÁREAS DE TRABAJO.
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | COORDINACIÓN CONSTANTE CON LA EMPRESA RESPONSABLE PRESTADORA DEL SERVICIO; REPLANTEO DE LOS TRABAJOS; ACCIONES INMEDIATAS PARA CUMPLIR METAS.

## ANEXO 2RC
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
|  |  | Fecha |  | 2020-07-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "REPARACIÓN DE PISTA EN EL (LA) Y VEREDAS EN LA URBANIZACIÓN QUINTA ANA MARÍA EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | 2RC-3/2018
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | RIESGO DE NO INICIAR EL PROYECTO, AL NO CONTAR CON LA LIBRE DISPONIBILIDAD Y SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO.
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | AL ELABORAR EL EXPEDIENTE NO SE HA VERIFICADO LA LIBRE DISPONIBILIDAD.
|  |  |  | Causa N° 2 |  | NO SE CIUENTA CON DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS PARA LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO
|  |  |  | Causa N° 3 |  | EL INSPECTOR O REVISOR NO VERIFICO EN FORMA DETALLADA PROGRESIVA Y PERMANENTE LA FORMULACIÓN O ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE.
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 | X |  | Moderado | 0.2 | X
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Moderada |  | 0.5 |  | Moderado |  | 0.2
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.1 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo | X
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | RETRAZO DE INICIO DEL PROYECTO
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | TRAMITAR LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO, ANTES DE CUALQUIER ACTIVIDAD A REALIZAR.

## ANEXO 2RD
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
|  |  | Fecha |  | 2020-07-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "REPARACIÓN DE PISTA EN EL (LA) Y VEREDAS EN LA URBANIZACIÓN QUINTA ANA MARÍA EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | 2RD-4/2018
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | RIESGO DE ENCONTRAR MATERIAL ,CON DIFERENTE CARACTERÍSTICAS A LO DESCRITO EN EL ESTUDIO DE SUELOS.
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO POR FACTORES EXTERNOS
|  |  |  | Causa N° 2 |  | PROBABILIDAD DE ENCONTRAR UNA FALLA GEOLÒGICA.
|  |  |  | Causa N° 3 |  | POR TOMA DE PUNTOS LOCALIZADOS EN ZONA DE TRABAJO PARA ESTUDIO
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderado | 0.2
|  | Alta | 0.7 | X |  | Alto | 0.4 | X
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Alta |  | 0.7 |  | Alto |  | 0.4
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.28 | Prioridad del Riesgo |  | Alta Prioridad
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo | X
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | HALLAZGO DE MATERIAL DIFERENTE AL PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÈCNICO.
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | ANALISIS GEOLÒGICO DEL MATERIAL ENCONTRADO,EVALUACIÒN Y ACCIONES EN COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR; REALIZAR NUEVO ESTUDIO DE SUELOS,REPLANTEO DE CRONOGRAMA.

## ANEXO 2RE
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
|  |  | Fecha |  | 2020-07-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "REPARACIÓN DE PISTA EN EL (LA) Y VEREDAS EN LA URBANIZACIÓN QUINTA ANA MARÍA EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | 2RE-5/2018
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | RIESGO DE INTERFERENCIAS DE SERVICIOS EXISTENTES
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | INADECUADA PROSPECCIÓN DE REDES EXISTENTES
|  |  |  | Causa N° 2 |  | REDES EXISTENTES NO DECLARADAS.
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 | X |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderado | 0.2 | X
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Baja |  | 0.3 |  | Moderado |  | 0.2
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.06 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  | X | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | PARALIZACIÓN PARCIAL DE TRABAJOS PROGRAMADOS
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | MONITOREO CONSTANTE Y PROSPECCIÓN, REPLANTEOS DE CRONOGRAMAS DE TRABAJO Y FRENTES DE TRABAJO.

## ANEXO 2RF (1)
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
|  |  | Fecha |  | 2020-07-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "REPARACIÓN DE PISTA EN EL (LA) Y VEREDAS EN LA URBANIZACIÓN QUINTA ANA MARÍA EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | 2RF-6/2018
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | INADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | NO IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL
Causa N° 2
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderado | 0.2
|  | Alta | 0.7 | X |  | Alto | 0.4 | X
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Alta |  | 0.7 |  | Alto |  | 0.4
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.28 | Prioridad del Riesgo |  | Alta Prioridad
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo | X
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | PRESCENCIA DE RESIDUOS EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESPONSABILIDADES DE LOS COORDINADORES EN LOS DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO.ELABORAR EL PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL.

## ANEXO02RF (2)
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
|  |  | Fecha |  | 2020-07-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "REPARACIÓN DE PISTA EN EL (LA) Y VEREDAS EN LA URBANIZACIÓN QUINTA ANA MARÍA EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | 2RF-6/2018
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | RIESGO DE CONTAMINACIÒN ACÙSTICA , POLUCIÓN
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | MAQUINARIAS EN MAL ESTADO
|  |  |  | Causa N° 2 |  | DEMOLICIONES EN PROCESO
|  |  |  | Causa N° 3 |  | EXCAVACIONES MASIVAS
|  |  |  | Causa N° 4 |  | NO CONTAR CON UN PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 | X |  | Moderado | 0.2
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4 | X
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Moderada |  | 0.5 |  | Alto |  | 0.4
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.2 | Prioridad del Riesgo |  | Alta Prioridad
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo | X
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | EFECTOS NOCIVOS FISIOLÒGICOS Y PSICOLOGICOS EN OBREROS Y TERCEROS; CONTAMINACIÓN AIRE
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | MANTENIEMIENTO DE MAQUINARIA, ADECUADO CUMPLIMIENTO DEL PLAN AMBIENTAL.ELABORACIÓN DEL PLAN

## ANEXO 01RG (hidden)
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
|  |  | Fecha |  | 2020-07-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "REPARACIÓN DE PISTA EN EL (LA) Y VEREDAS EN LA URBANIZACIÓN QUINTA ANA MARÍA EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | 1RG-7/2017
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR SECTORES, DEBIDO HALLAZGOS DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS.
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | LA NO IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
Causa N° 2
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 | X |  | Moderado | 0.2 | X
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Moderada |  | 0.5 |  | Moderado |  | 0.2
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.1 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  | X | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | HALLAZGOS DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | IMPLEMENTAR UN PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO, EN FORMA OPORTUNA Y EN FUNCIÓN DE UNA PROGRAMACIÓN ADECUADA; COORDINAR CON EL ÁREA COMPETENTE.

## ANEXO02RI (1)
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
|  |  | Fecha |  | 2020-07-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "REPARACIÓN DE PISTA EN EL (LA) Y VEREDAS EN LA URBANIZACIÓN QUINTA ANA MARÍA EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | 2RI-8/2018
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | RIESGO DE INUNDACIONES POR LLUVIA
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | FALTA DE PROTECCIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO
|  |  |  | Causa N° 2 |  | FALTA DE PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A INUNDACIONES NATURALES
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 | X |  | Moderado | 0.2 | X
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Moderada |  | 0.5 |  | Moderado |  | 0.2
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.1 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  | X | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | PRESENCIA DE LLUVIAS INTENSAS
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA ADECUADO; PREVEER LA PROTECCIÓN FRENTE A LLUVIAS DE LAS ZONAS DE TRABAJO.ACELERAR ACTIVIDADES.

## ANEXO 02RI (2)
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
|  |  | Fecha |  | 2020-07-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "REPARACIÓN DE PISTA EN EL (LA) Y VEREDAS EN LA URBANIZACIÓN QUINTA ANA MARÍA EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | 2RI-8/2018
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | RIESGO QUE EL NIVEL DE LA NAPA FREATICA AUMENTE CONSIDERABLEMENTE.
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | PERIODO DE LLUVIAS INTENSO
|  |  |  | Causa N° 2 |  | INUNDACIONES POR CAUSAS EXTERNAS
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 | X |  | Moderado | 0.2 | X
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Moderada |  | 0.5 |  | Moderado |  | 0.2
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.1 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  | x | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | TERRENOS SATURADOS
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | DRENAJES ADECUADOS, MONITOREO CONSTANTE DE LOS FRENTES, ACCIONES COMPLEMENTARIAS; ESTUDIOS EN LA ZONA.

## ANEXO02RI (3)
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
|  |  | Fecha |  | 2020-07-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "REPARACIÓN DE PISTA EN EL (LA) Y VEREDAS EN LA URBANIZACIÓN QUINTA ANA MARÍA EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | 2RI-8/2018
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | SISMO
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | FALTA DE PROTECCION DE LAS ZONAS DE TRABAJO
|  |  |  | Causa N° 2 |  | FALTA DE PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A DESASTRES NATURALES (SISMOS)
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 | X |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderado | 0.2
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4 | X
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Baja |  | 0.3 |  | Alto |  | 0.4
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.12 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  | X | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | OCURRENCIA DE UN SISMO DE GRAN INTENSIDAD
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA ADECUADO; CAPACITACION DE PERSONAL PARA EMERGENCIAS

## ANEXO 02RJ
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
|  |  | Fecha |  | 2020-07-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "REPARACIÓN DE PISTA EN EL (LA) Y VEREDAS EN LA URBANIZACIÓN QUINTA ANA MARÍA EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | 2RJ-8/2018
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | RIESGO QUE LA IMPLEMENTACIÓN EN LA NORMATIVA MODIFIQUE LA CONCEPCIÓN DEL PROYECTO.
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | MODIFICACIÓN DE NORMATIVA MINISTERIO EDUCACIÓN
|  |  |  | Causa N° 2 |  | MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 | X |  | Moderado | 0.2 | X
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Moderada |  | 0.5 |  | Moderado |  | 0.2
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.1 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  | X | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | CAMBIO DE LA NORMATIVA CON LA CUAL SE CONCEPTUO EL PROYECTO.
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | IMPLEMENTACÓN DE LOS CAMBIOS , REPROGRAMA DE TRABAJOS, COORDINACÓN CON LA SUPERVISIÓN DE ACCIONES A SEGUIR.

## Hoja10 (hidden)
Anexo N° 01 | [7 empty] | Regresar
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | 1/MAPA 6-7 A.H.S.R.
|  |  | Fecha |  | 2020-07-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 6 Y 7 DEL A.H. SANTA ROSA DEL DISTRITO 26 DE OCTUBRE , PROVINCIA DE PIURA SNIP 306390
|  |  | Ubicación Geográfica |  | DISTRITO 26 OCTUBRE, PROV PIURA, DPARTAMENTO DE PIURA
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1
Causa N° 2
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 |  |  | Moderado | 0.2
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0 | Prioridad del Riesgo
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO
|  | Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración |  |  |  | Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación
|  | DNI: |  |  |  | Cargo:
Dependencia:

## ANEXO 02RL
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
|  |  | Fecha |  | 2020-07-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "REPARACIÓN DE PISTA EN EL (LA) Y VEREDAS EN LA URBANIZACIÓN QUINTA ANA MARÍA EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | 2RL-11/2018
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | RIESGO VINCULADO A ACCIDENTES ELÈCTRICOS
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | MANIPULACIÒN DE ELEMENTOS ENERGIZADOS.
|  |  |  | Causa N° 2 |  | EXISTENCIA DE ELEMENTOS EXPUESTOS
|  |  |  | Causa N° 3 |  | INADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD.
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 | X |  | Moderado | 0.2 | X
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Moderada |  | 0.5 |  | Moderado |  | 0.2
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.1 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo | X
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | ACCIDENTES ELÈCTRICOS
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | COMPLEMENTACIÒN DE PLAN DE SEGURIDAD ACORDE A TRABAJOS ELÈCTRICOS, MONITOREOS; COORDINACIÒN CON EMPRESA ASEGURADORA.

## ANEXO 02RK
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
|  |  | Fecha |  | 2020-07-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "REPARACIÓN DE PISTA EN EL (LA) Y VEREDAS EN LA URBANIZACIÓN QUINTA ANA MARÍA EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | 2RK-10/2018
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | ACCIDENTES DEL PERSONAL OBRERO Y TERCEROS
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | INADECUADA SEÑALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y OPERACIÒN DE MAQUINARIA PESADA.
|  |  |  | Causa N° 2 |  | INADECUADOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS ,MONTAJES Y TALAS.
|  |  |  | Causa N° 3 |  | INADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD.
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 | X |  | Moderado | 0.2
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4 | X
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Moderada |  | 0.5 |  | Alto |  | 0.4
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.2 | Prioridad del Riesgo |  | Alta Prioridad
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo | X
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | ACCIDENTES DEL PERSONAL Y TERCEROS
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | SEÑALIZACIÓN ADECUADA , PROCESOS ADECUADOS, IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD,COORDINACIÒN CON ASEGURADORA.

## ANEXO02RK.
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
|  |  | Fecha |  | 2020-07-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "REPARACIÓN DE PISTA EN EL (LA) Y VEREDAS EN LA URBANIZACIÓN QUINTA ANA MARÍA EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | 2RK-10/2018
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | RIESGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | INADECUADA SEÑALIZACIÓN EN ZONAS CIRCUNDANTES
|  |  |  | Causa N° 2 |  | FALTA DE EXPERIENCIA DE PERSONAL ASIGNADO A LOS DESVIOS Y CHOFERES DE VEHÍCULOS
|  |  |  | Causa N° 3 |  | MAL ESTADO DE LOS DESVIOS
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 | X |  | Moderado | 0.2 | X
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Moderada |  | 0.5 |  | Moderado |  | 0.2
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.1 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo | X
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR EN ZONAS CIRCUNDANTE DE TRABAJO
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | ADECUAR PLAN DE DESVIO, COORDINACIÓN CON SUPERVISISÓN, CORRDINACIÓN CON EMPRESA ASEGURADORA.

## ANEXO 02 RM
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
|  |  | Fecha |  | 2020-07-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "REPARACIÓN DE PISTA EN EL (LA) Y VEREDAS EN LA URBANIZACIÓN QUINTA ANA MARÍA EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | 2RM-12/2018
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | RIESGO VINCULADO A ACCIDENTES OCASIONADOS POR FUEGO
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | INADECUADO PROCEDIMIENTO EN TRABAJOS EN GENERAL CON MATERIALES INFLAMABLES.
|  |  |  | Causa N° 2 |  | ACTIVIDADES VARIAS
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 | X |  | Moderado | 0.2 | X
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Moderada |  | 0.5 |  | Moderado |  | 0.2
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.1 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo | X
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | ACCIDENTES CAUSADOS
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | COMPLEMENTACIÒN DE PLAN DE SEGURIDAD ACORDE A TRABAJOS DE ACTIVIDADES DE RIESGO, MONITOREOS; COORDINACIÒN CON EMPRESA ASEGURADORA.

## ANEXO 02RO
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
|  |  | Fecha |  | 2020-07-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "REPARACIÓN DE PISTA EN EL (LA) Y VEREDAS EN LA URBANIZACIÓN QUINTA ANA MARÍA EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | 2RO-14/2018
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | RIESGO DE PARALIZACIÓN O RETRAZO EN EL INICIO AL NO CONTAR CON PERMISOS O LICENCIAS NECESARIAS.
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | NO CONTAR CON LICENCIAS Y PERMISOS NORMATIVOS.
|  |  |  | Causa N° 2 |  | PERMISOS DE DESVIO DE TRÁFICO
Causa N° 3
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 | X |  | Moderado | 0.2 | X
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Moderada |  | 0.5 |  | Moderado |  | 0.2
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.1 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  | X | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | PARALIZACIÓN DE TRABAJOS O RETRAZO EN EL INICIO.
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | TRÁMITES OPORTUNOS; REPROGRAMACIÓN , COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR.

## ANEXO 02RP
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
|  |  | Fecha |  | 2020-07-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "REPARACIÓN DE PISTA EN EL (LA) Y VEREDAS EN LA URBANIZACIÓN QUINTA ANA MARÍA EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | 2RP-15/2018
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | RIESGO DE PARALIZACION O RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR VANDALISMO Y/O GREMIOS
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | REMUNERACIONES OTORGADAS AL PERSONAL
|  |  |  | Causa N° 2 |  | INFORMALIDAD EN LAS CONTRATACIONES
|  |  |  | Causa N° 3 |  | PELIGROSIDAD EN LA ZONA DE TRABAJO
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 | X |  | Moderado | 0.2 | X
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Moderada |  | 0.5 |  | Moderado |  | 0.2
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.1 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  | X | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | PARALIZACION DE TRABAJOS O RETRASO EN EL INICIO DEL PROYECTO
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | PAGOS DE ACUERDO A LA LEY, CONTRATACIONES FORMALES, COORDINACION CON SUPERVISION, COMUNICARSE CON LA DIRPOC PNP EN CASO OCURRA ALGUN PELIGRO O INCIDENTE

## ANEXO 02RQ
Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
|  |  | Fecha |  | 2020-07-01
2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | "REPARACIÓN DE PISTA EN EL (LA) Y VEREDAS EN LA URBANIZACIÓN QUINTA ANA MARÍA EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA"
|  |  | Ubicación Geográfica |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | 2RQ-16/2018
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | RIESGO OCASIONADO AL DEFICIENTE CONTROL DE CALIDAD
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | NO HAY PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
|  |  |  | Causa N° 2 |  | No EXISTEN PROCESOS DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
|  |  |  | Causa N° 3 |  | FALTA DE PROCESO DE MEJORA CONTINUA
4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
|  | Muy baja | 0.1 |  |  | Muy bajo | 0.05
|  | Baja | 0.3 |  |  | Bajo | 0.1
|  | Moderada | 0.5 | X |  | Moderado | 0.2 | X
|  | Alta | 0.7 |  |  | Alto | 0.4
|  | Muy alta | 0.9 |  |  | Muy alto | 0.8
|  | Moderada |  | 0.5 |  | Moderado |  | 0.2
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
|  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.1 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
| 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  | X | Transferir Riesgo
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | AUSCENCIA DE MUESTRAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS.
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE GESTION DE CALIDAD, MONITOREO CONSTANTE DE LOS ENSAYOS DE CALIDAD DURANTE TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO, EN COORDINACION CON SUPERVISOR.

## CODIGO DE RIESGO.
8
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  | "REPARACIÓN DE PISTA EN EL (LA) Y VEREDAS EN LA URBANIZACIÓN QUINTA ANA MARÍA EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA"
UBICACIÓN: |  |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
|  | ASIGNACIÓN DE NÚMERO CORRELATIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE RIESGO. |  |  | LOCALIDAD DE PIURA - PIURA - PIURA
CODIGO | RIESGOS CONSIDERADOS PARA EL PROYECTO |  |  |  |  | CONSIDERO
2RA-1/2018 | RIESGO DE ERRORES O DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO |  |  |  |  | si
2RB-2/2018 | RIESGO DE CONSTRUCCIÓN, SOBRE COSTOS Y PLAZOS. |  |  |  |  | si
2RC-3/2018 | RIESGO DE EXPROPIACIÓN DE TERRENOS |  |  |  |  | si
2RD-4/2018 | RIESGO GEOLÓGICO/GEOTÉCNICO |  |  |  |  | si
2RE-5/2018 | RIESGO DE INTERFERENCIAS/SERVICIO AFECTADOS |  |  |  |  | si
2RF-6/2018 | RIESGO AMBIENTAL |  |  |  |  | si
2RG-7/2018 | RIESGO ARQUEOLÓGICO |  |  |  |  | no
2RI-8/2018 | RIESGO DE EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO |  |  |  |  | si
2RJ-9/2018 | REGULATORIO O NORMATIVO DE IMPLEMENTAR LAS MODIFICACIONES NORMATIVAS PERTINENTES |  |  |  |  | si
2RK-10/2018 | RIESGO VINCULADO A ACCIDENTES DE CONSTRUCCIÓN Y DAÑOS A TERCEROS. |  |  |  |  | si
2RL-11/2018 | RIESGO VINCULADO A ACCIDENTES ELÈCTRICOS. |  |  |  |  | si
2RM-12/2018 | RIESGO VINCULADOS A ACCIDENTES OCASIONADOS POR FUEGO |  |  |  |  | si
2RO-14/2018 | RIESGO DE OBTENCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS |  |  |  |  | si
2RP-15/2018 | RIESGO DE PARALIZACION O RETRASO EN LAS ACTIVIDADES POR BANDALISMO Y/O GREMIOS |  |  |  |  | si
2RQ-16/2018 | RIESGO VINCULADO AL CONTROL DE CALIDAD |  |  |  |  | si

## RIESGO CONSIDERADOS (hidden)
CODIGO | RIESGOS CONSIDERADOS PARA EL PROYECTO | SE CONSIDERA
8RA-1/2017 | RIESGO DE ERRORES O DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO | X
8RB-2/2017 | RIESGO DE CONSTRUCCIÓN, SOBRE COSTOS Y PLAZOS. | X
8RD-4/2017 | RIESGO GEOLÓGICO/GEOTÉCNICO | X
8RE-5/2017 | RIESGO DE INTERFERENCIAS/SERVICIO AFECTADOS | X
8RF-6/2017 | RIESGO AMBIENTAL | X
8RG-7/2017 | RIESGO ARQUEOLÓGICO | X
8RH-7/2017 | RIESGO DE OBTENCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS | X
8RI-8/2017 | RIESGO DE EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO | X
8RJ-9/2017 | RIESGO REGULATORIO O NORMATIVO DE IMPLEMENTAR LAS MODIFICACIONES NORMATIVAS VIGENTES. | X
8RK-10/2017 | RIESGO VINCULADO A ACCIDENTES DE CONSTRUCCIÓN Y DAÑOS A TERCEROS. | X
8RL-11/2017 | RIESGO VINCULADO A ACCIDENTES ELÈCTRICOS. | X
8RM-12/2017 | RIESGO VINCULADOS A ACCIDENTES OCASIONADOS POR FUEGO | X
8RN-13/2017 | RIESGO VINCULADOS A ACCIDENTES OCASIONADOS POR MOBILIARIOS ,EQUIPAMIENTO , SOFTWARE . | X
8RO-14/2017 | RIESGO DE OBTENCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS | X